## Programa
|  | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AGUAS NEGRA, SOLIDOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO | [31 empty] | CÓDIGO DE FORMATO NI-F-HSE-115
NÚMERO VERSIÓN 0
|  | DOCUMENTO | [31 empty] | FECHA DE APROBACIÓN 17/11/2021
Proyectos | Cantidad | Asignado | Frecuencia | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06
| N° | Maquinas | Cada cuanto
[35 empty] | Criterio | Color
Programado
Ejecutado
Imcumplido
Note on I7: DELL: Imcumplimiento por mala coordinación entre personal de logistico con proveedor (Mapreco).
Note on O7: DELL: Servicio de evaluación de retiro de agua y soliidos para fosa séptica ejecutada con un dia de anticipación (MAPRECO).
Note on P7: DELL: Reprogramado.
Note on I8: DELL: Solo una unidad recibio servicio de retiro, pendiente 2 y se tienen una unidad en campamento.
Note on I9: DELL: DELL: Solo una unidad recibio servicio de retiro, pendiente 2 y se tienen una unidad en campamento.
Note on O9: DELL: Reprogramación ejecutada.
Note on AD11: User: Se programa servicio de limpieza para inicios del mes de diciembre.
Note on E12: DELL: se efectuo servicio de retiro de solidoen baños portatil (2 und).
Note on A13: DELL: Instalación el dia 11/11/21, inicio de operación 11 am Activida efectuada según el NI-INS-HSE-00 INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA FAFA PARA PROYECTOS V0
Note on J13: DELL: Intalación finalizada, inicio de operación 11 am.
Note on J15: DELL: Se efectuo el retiro de solidos y aguas negra de fosa séptica de campamento rosita (retiro de 9.5 m3)_ MAPRECO.
Note on A16: DELL: Instalación programada para 25/11/21 Activida efectuada según el NI-INS-HSE-00 INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA FAFA PARA PROYECTOS V0
Note on X16: DELL: Porgramado intalación de sistema FAFA
Note on P18: Continuamente: 1. Desminuir olores a través del uso de cal. 2. Control de plaga. 3. Colocación de productos para radicar insectos. 4. Finalización de vida útil de la letrina. 5. Seguimiento visual del llenado de la letrina (2mts ante de llegar al borde superior