## BASE DATOS PLAN
| BASE DE DATOS PLANES DE ACCION | [21 empty] | CODIGO NI-F-HSE-21 VERSION 2 19 ENE 22
| DOCUMENTO | NI-PR-HSE-16 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OPERACIONES
NOTA ACLARATORIA: Los aspectos relacionados con PRIORIDAD, RECURSOS (Qué recursos se requerirán), INTEGRACIÓN A PROCESO DE NEGOCIO, REINCIDENCIA, EFICACIA (Cómo se evaluarán los resultados) a partir de Marzo 2020.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS: Para planes de acción puntuales y específicos que no necesiten un tiempo de implementación y estabilización puede cerrarse la acción generada inmediatamente en caso contrario se debe de realizar 1 mes después del último plan de acción generado y cerralo.
EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados" (norma UNE-EN ISO 9000:2005). | [19 empty] | EFICACIA (Cómo se evaluarán los resultados)
No. De Plan de Acción | DETECTOR DE MEJORA | FECHA COMUNICACIÓN PLAN | ORIGEN | ACCIONES CORRECTIVA / PREVENTIVA | No. ACCION | UBICACIÓN | AREA o DEPARTAMENTO RESPONSABLE | HALLAZGO ENCONTRADO | ACCION A IMPLEMENTAR (Qué se va hacer) | RECURSOS (Qué recursos se requerirán) | RESPONSABLE (Quién será responsable) | INTEGRACIÓN A PROCESO DE NEGOCIO | PRIORIDAD | FECHA CIERRE EN BASE A PRIORIDAD | FECHA DE VALIDACION | RESPONSABLE VALIDACION | Evidencia de la eficacia de la acción correctiva | REINCIDENCIA | ESTADO VALIDACION | Grado en que se realizan las actividades planificadas | Se alcanzan los resultados planificados? | SEGUIMIENTOS / OBSERVACIONES
Note on K6: Recursos humanos, Infraestructura, Tecnológicos, Financieros, Ambiente de Trabajo, Naturales

## AVANCES
| 2021-02-27 |  |  |  |  | 2021-03-06 |  |  |  | Enero 2021 a Noviembre 2021
NOMBRE | PLAN | EN PROCESO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO | NOMBRE | PLAN | EN PROCESO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO | NOMBRE | PLAN | NO INICIADO | EN PROCESO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO
ALEX DESTARAC | 6 | 3 | 3 | 50% | ALEX DESTARAC | 6 | 5 | 1 | 16.67%
CARMEN BALLADARES |  |  |  |  | CARMEN BALLADARES | 4 |  |  | 0%
CATALINA CAJINA | 3 | 1 | 2 | 66.67% | CATALINA CAJINA | 4 |  |  | 0%
CELI CANO | 2 | 1 | 1 | 50% | CELI CANO | 5 |  |  | 0%
ELNER SALAZAR | 4 | 1 | 3 | 75% | ELNER SALAZAR | 2 |  |  | 0%
FRANCISCO ARELLANO | 2 | 0 | 2 | 100% | FRANCISCO ARELLANO | 4 |  |  | 0%
HARNY ROMEL |  |  |  |  | HARNY ROMEL | 4 |  |  | 0%
JONNATAN ROSALES | 2 | 0 | 2 | 100% | JONNATAN ROSALES | 7 |  |  | 0%
KARINA BONILLA |  |  |  |  | KARINA BONILLA | 2 |  |  | 0%
MARIO LOPEZ |  |  |  |  | MARIO LOPEZ
| 19 | 6 | 13 | 68.42% |  | 38 | 5 | 1 | 2.632% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## REF
VALIDACION | PRIORIDAD
NO INICIADO | ALTA (A): 1 - 8 días | 8
EN PROCESO | MEDIA (B): 9 - 15 días | 15
CERRADO | BAJA (C): 15 - 60 días | 60
REPLANIFICACION
NI-PR-HSE-09 INVESTIGACION DE INCIDENTES |  |  | CONTROL REFERENCIA MEJORAMISO

## CONTROL
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
Responsable | Descripción de la Actualización | Fecha
Jonnatan Rosales | Actualización en base a la clausula 6.2.2 Planificación de acciones para lograr objetivos (ISO 14001) | 2019-10-09
Jonnatan Rosales | Actualización Eficacia - metodología | 2020-10-05
Jonnatan Rosales | Comunicado a Supervisor de Gesitión en Operaciones | 2021-02-17
Jonnatan Rosales | Comunicado a Coord.RH y Coord. Salud | 2021-02-18
Jonnatan Rosales | Comunicado a Jefe de Inventarios, Jefe de Mantenimiento, Analista de Operaciones, Coord HSE | 2021-02-19