## 1. CRONOGRAMA
|  | ARRANQUE SEGURO DE PROYECTOS | [20 empty] | NI-F-HSE-48 VERSION 1 19 Abril 22
|  | DOCUMENTO | NI-PR-HSE-16 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OPERACIONES
CRONOGRAMA DE ARRANQUE DE PROYECTO
FECHA DE REUNIÓN CONFIRMACION PROYECTO (ingrese en cuadro amarillo) |  | 2021-01-11 |  |  |  |  | Ingrese día | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
[7 empty] | Se actualiza en base a día de reunión | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27
PASO No. | ACTIVIDAD | PROCEDIMIENTO | ESTATUS PROCEDIMIENTO | INFORMACION | LIDER DE ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | ESTATUS | DIA 0 | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14 | DIA 15 | DIA 16
1 | Aceptación de cliente, Acuerdo de inicio de perforación REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN PROYECTO | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. |  |  |  | EN PROCESO | bar: 2021-01-11
2 | Negociación de Baños portatiles / Manejo de desechos | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Contrato con el Cliente |  |  | NO APLICA
3 | Reunión de Planificación de arranque de proyecto. CONFIRMACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DE ARRANQUE DEL PROYECTO. | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | NI-F-HSE-32 Reunión Semanal de Seguimiento |  |  | EN PROCESO | bar: 2021-01-11
4 | Aceptación y elaboración de contrato | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Contrato con el Cliente |  |  | EN PROCESO | bar: 2021-01-12 to 2021-01-26
5 | Selección y Contacto de Perforistas | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | Actualizar este punto en procedimiento. | Base de datos de personal. |  |  | EN PROCESO | bar: 2021-01-12
6 | Solicitar Reflex | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Requerimiento a Proveedor |  |  | CERRADO | bar: 2021-01-12
7 | Revisión y validación de vehiculos (Kluane o Alquilados). Debe de cumplir con: Cuña, extintor, botiquin, equipo de carretera, cadena, bandeja para canecas, NFPA inmantado, MSDS Diesel, kit antiderrames. Debe de ser 2 vehículos por PROYECTO CON UNA maquina, SI AUMENTA EL NUMERO DE MAQUINAS, EVALUAR QUE CANTIDAD DE VEHICULOS DEPENDIENDO DE LAS DISTANCIAS A RECORRER. | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar cuantos vehiculos se van a utilizar para proyecto en base al número de máquinas | Disponibilidad de vehículos. | bar: 2021-01-12 to 2021-01-13
8 | Definir organigrama del proyecto | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | Actualizar este punto en procedimiento. | Se deben de codificar los organigramas | bar: 2021-01-12 to 2021-01-13
9 | Validar que este completa toda la maquina por bodega - Repuestos (Garantizar que este la máquina 100% completa). | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de componentes de máquina - levantar información | bar: 2021-01-12 to 2021-01-18
10 | Revisión de maquina por mantenimiento - Maquina (identificar y reparar desperfectos mécanicos). | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de funcionamiento de máquina - levantar información | bar: 2021-01-12 to 2021-01-18
11 | Requerimiento de accesorios de seguridad (botiquin, camillas, extintores, kit antiderrame, señalización, lámparas de emergencia, cartelera) | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de accesorios de seguridad - levantar información | bar: 2021-01-12 to 2021-01-21
12 | Requerimiento de buzones de sugerencias y actos inseguros con sus boletas | NI-PR-CI-01 Procedimiento de comunicación interna | bar: 2021-01-12 to 2021-01-21
13 | Requerimiento de alcoholimetro. | NI-PR-HSE-17 Procedimiento para la realización de pruebas de alcoholimetrias |  | Definir el equipo estandar, con número de boquillas | bar: 2021-01-12 to 2021-01-21
14 | Requerimiento de Copias Controladas de procedimientos HSE (plan de emergencias, guía de riesgos, etc..) | NI-PR-HSE-01 Procedimiento de elaboración y control de documentos y registros |  | Check list de copias controladas - levantar información | bar: 2021-01-12 to 2021-01-21
15 | Requerimiento de MSDS actualizado en base a productos químicos en cartapacio amarillo | NI-PR-B-02 Procedimiento de Gestión de Bodegas e inventarios |  | Check list de productos químicos arranque de proyecto - levantar información | bar: 2021-01-12 to 2021-01-21
16 | Requerimiento de EPP (Casco, Orejera, Lámparas de casco, lentes claros, lentes obscuros, nuqueras, polainas, guantes hyflex, guantes nitrilo, mascarillas, gafete de politicas). | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de EPP - levantar información | bar: 2021-01-12 to 2021-01-21
17 | Adquirir herramientas de trabajo: Telefono celular, computadora, impresora, modem, escritorio) 4 smartphone (Logístico 1, Seguridad 1, Bodega 1 y Supervisor 1) y TELEFONOS sencillos POR (piloto 1 y máquina 1). Identificar planes adecuados. Impresora de de tinta continua con scanner | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de equipo de oficina en base a organigrama - levantar información | bar: 2021-01-13 to 2021-01-23
18 | Revisión y validación de computadoras en buen estado, deben de tener instalado: Excel, Word, Internet, Dropbox, Teamviewer | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de inspección y validación de computadoras - levantar información | bar: 2021-01-13 to 2021-01-23
19 | Adquirir papelería y utiles: hojas, engrapadora, lapiceros, marcadores, pizarrón, sacabocados, etc...) | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de papelería y útiles - levantar información | bar: 2021-01-13 to 2021-01-23
20 | Perforistas inspeccionar máquina | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Validar el Check list de funcionamiento de máquina - Firmar de aprobado. | bar: 2021-01-14
21 | Reclutamiento y selección de personal (Priorizar: Supervisor, logistico, bodeguero y Gestor para realizar una buena gestión de arranque). | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | Actualizar este punto en procedimiento. | Se deben de codificar los organigramas | bar: 2021-01-14 to 2021-01-20
22 | Seleccionar y realizar alianza con clínica médica de la localidad para accidentes y enfermedades | NI-PR-R-03 Procedimiento de servicios de asistencia médica y accidentes | Actualizar este punto en procedimiento. | Definir check list de requerimientos de clínica médica. | bar: 2021-01-14 to 2021-01-20
23 | Convocatoria de plazas disponibles para proyecto | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal |  | Depende de opciones del cliente o lo define RH. | bar: 2021-01-14
24 | Entrevistas al personal - pruebas técnicas (12 personas) PROYECTO CON UNA MAQUINA, SIN PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADOS | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | Actualizar este punto en procedimiento. | Definir que pruebas técnicas se van a realizar en base al perfil de puesto | bar: 2021-01-15 to 2021-01-20
25 | Requerir documentación al candidato que CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL respalde el descriptor de puesto del perfil | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal |  | Información entregada por los candidatos | bar: 2021-01-15 to 2021-01-20
26 | Verificación de referencias laborales | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | Actualizar este punto en procedimiento. | Cuál será el registro?? Pendiente de definir | bar: 2021-01-15 to 2021-01-20
27 | Se define terna para entrevista con la gerencia solicitante | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal |  | 3 candidatos por puesto solicitado | bar: 2021-01-15 to 2021-01-20
28 | Toma de decisión de candidatos | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | bar: 2021-01-15 to 2021-01-20
29 | Si son vehículos de Kluane - Mantenimiento para proyecto | NI-PR-M-01 Procedimiento de gestión de mantenimiento de equipo, maquinaria, vehiculo, instalaciones y taller |  | NI-F-M-02 Formato de mantenimiento de vehículos | bar: 2021-01-14 to 2021-01-20
30 | Selección de campamento | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | NI-F-O-10 Selección de campamento Nuevo proyecto. | bar: 2021-01-14 to 2021-01-20
31 | Compra de menaje de casa | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Check list de menaje de casa - levantar información Incluir en check list proveedores autorizados. | bar: 2021-01-14 to 2021-01-22
32 | Selección de proveedor de combustible | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Convenio de pago a proveedor | bar: 2021-01-14 to 2021-01-20
33 | Requerimiento y despacho de repuestos y aditivos para stock en bodega de proyecto (consumibles). Caja de núcleos | NI-PR-B-02 Procedimiento de Gestión de Bodegas e inventarios | Actualizar en procedimientos, Definir stock mínimos en procedimientos (promedio de los últimos 3 meses, definir un minimo por maquina por mes) | Check list de stock de consumibles para bodega de proyecto - levantar información | bar: 2021-01-17 to 2021-01-23
34 | Requerimiento y despacho de accesorios para inicio de operación (madera, tubos, mangueras, llaves, tinas, carpa, etc…) Tubos: HTW 150 tubos, 350 NTW, HWT 15 tubos. Línea de agua 25 rollos de manguera.ESTAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECIFICA DE CADA PROYECTO | NI-PR-B-02 Procedimiento de Gestión de Bodegas e inventarios | Actualizar en procedimientos, Definir stock mínimos en procedimientos (promedio de los últimos 3 meses, definir un minimo por maquina por mes) | Check list de stock accesorios para bodega de proyecto - levantar información | bar: 2021-01-19 to 2021-01-23
35 | Si son vehículos rentados para proyecto | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | bar: 2021-01-20
36 | Realizar evaluaciones médicas (sangre, heces, orina, agudeza visual, audiometría, espirometría). | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal |  | Coordinar con proveedor del servicio. | bar: 2021-01-20 to 2021-01-21
37 | Inscripción de personal a INSS o IGSS | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | Actualizar este punto en procedimiento. | Colillas de INSS o Carnet de IGSS | bar: 2021-01-20 to 2021-01-21
38 | Selección de proveedor de transporte de maquina | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Definir listado Cumplimiento de requerimientos HSE (Inducción HSE, INSS). | bar: 2021-01-20 to 2021-01-22
39 | Coordinar personal para carga de camión, máquina y menaje de casa | NI-PR-O-03 Procedimiento seguro de movilización y desmovilización de máquina Hidracore. | Actualizar este punto en procedimiento. | Se debe de definir cuanto personal es necesario para hacer de forma segura esta actividad | bar: 2021-01-20 to 2021-01-22
40 | Enviar equipos de oficina a responsables | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal | Actualizar este punto en procedimiento. | NI-F-R-21 Acción de personal | bar: 2021-01-21
41 | Requerimiento de Uniformes (Playera, pantalon, botas, chaleco, gafete de identificación Kluane). | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal |  | Depende de Tallas de personal, generar GT-F-HSE-09 Formato de entrega de EPP | bar: 2021-01-21
42 | Capacitación de personal (incluyendo los requeridos por el cliente), Capacitaciones Generales: Descriptor de puesto, politicas internas, formato de compromiso mutuo, inducción HSE, compromiso con la seguridad, | NI-PR-R-02 Procedimiento de diagnostico de necesidad es capacitación. | Actualizar este punto en procedimiento. | Definir código, Plan de capacitación en base a perfil de puesto. | bar: 2021-01-18 to 2021-01-22
43 | Recepción, Ordenamiento y acondicionamiento de bodega de proyecto | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos. | Actualizar este punto en procedimiento. | Revisión de Nota de Envío NI-INS-HSE-09 Instructivo de 5S´s | bar: 2021-01-23 to 2021-01-26
44 | Enviar a proyecto accesorio de seguridad industrial y EPP | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Revisión de Nota de Envío | bar: 2021-01-23 to 2021-01-24
45 | Movilización de maquina y menaje de casa de bodega a proyecto | NI-PR-O-03 Procedimiento seguro de movilización y desmovilización de máquina Hidracore. | Actualizar este punto en procedimiento. | Revisión de Nota de Envío NI-F-O-03 Análisis Seguro de Trabajo | bar: 2021-01-23 to 2021-01-26
46 | Entrega de Uniformes en proyecto | NI-PR-R-01 Procedimiento de Gestión de Personal |  | Depende de Tallas de personal, generar NI-F-HSE-09 Formato de entrega de EPP | bar: 2021-01-24 to 2021-01-25
47 | Enviar mécanico a arranque de proyecto (inspección o apoyo). | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | NI-PR-M-04 Identificación de presiones hidraulicas y uso de código de colores en maquinas | bar: 2021-01-25 to 2021-01-26
48 | Llegada de Reflex a BODEGA Y TRASLADO A proyecto | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | Seguimiento a proveedor | bar: 2021-01-25 to 2021-01-26
49 | Firma de contrato de cliente | NI-PR-O-05 Procedimiento seguro para la planificación de proyectos | Actualizar este punto en procedimiento. | bar: 2021-01-26
50 | Inspección de plaza. | NI-PR-O-04 Procedimiento seguro para la construcción de plazas y plataformas de perforación. |  | NI-F-O-03 Análisis Seguro de Trabajo NI-F-O-07 Inspección de Plaza | bar: 2021-01-26
51 | Revisión y comunicación de resultados de examenes médicos. | NI-PR-HSE-21 GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y VIGILANCIA MEDICA |  | Pendiente de definir el formato de constancia de entrega. | bar: 2021-01-26
52 | Instalación de maquina en plataforma | NI-PR-O-01 Procedimiento Seguro de desarmado, traslado de plataformas y armado de máquinas Hidracore |  | NI-F-O-01 Inspección antes de dar inicio a una nueva perforación. | bar: 2021-01-27
53 | Incio de Operaciones. | NI-PR-O-02 Procedimiento seguro de perforación en máquinas Hidracore |  | NI-F-O-04 Inspección de bombas NI-F-O-02 Inspección de plataforma de perforación. | bar: 2021-01-27
54 | Incio de Operaciones. | NI-PR-O-09 Procedimiento seguro para visitar las plataformas de perforación |  | NI-F-R-01 Lista de asistencia