## GESTION DEL CAMBIO
|  | GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | KP-F-SST-30 V.2 AGO-2023
DOCUMENTO:
PERSONA QUE PROPONE EL CAMBIO: |  | Carlos Vaca |  | PUESTO: | Gerente General
LIDER DEL PROCESO: |  | Carlos Vaca |  | PROCESO: | Gerencia
SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA: | 2023-04-20
SELECCIONE LA CLASE DE CAMBIO QUE DESEA REALIZAR (MARCAR CON UNA "X")
CAMBIO TEMPORAL |  |  | X | CAMBIO PERMANENTE
CAMBIO TECNICO |  |  |  | CAMBIO ADMINISTRATIVO
CAMBIO EN REQUISITOS LEGALES
DESCRIBA EL CAMBIO A REALIZAR (EN CASO DE SER NECESARIO INCLUYA DOCUMENTOS EN ANEXO):
Con el antecedente de las operaciones en el proyecto Aurora, ubicado en el departamento de Cusco y debido a que se empezó a trabajar en el proyecto Iluminadora, operado por Newmont Perú, en el departamento de Arequipa. Kluane Perú ha decidido abrir su sede en la ciudad de Arequipa, en el distrito de Socabaya. Esto con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta logísticos, operativos, administrativos y de emergencia de los proyectos cercanos. La sede servirá como campamento para la pernocta de personal de KP, almacenamiento de aditivos, repuestos, herramientas y equipos. De los cuales, servirá como punto de abastecimiento y distribución para los proyectos de Aurora e Iluminadora.
EL CAMBIO AFECTARA EL DESEMPEÑO DE SST |  | NO | Si la respuesta es "SI" continue realizando este documento
PROCESOS QUE ESTARÍAN INVOLUCRADAS EN EL CAMBIO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | LOGISTICA
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): Taller de soldadura. | OTRO (DEFINA):
Para continuar con las siguientes secciones se debe convocar a reunión a las gerencias y lideres de las áreas involucradas en el cambio que se realizara, para analizar en conjunto los riesgos.
SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS SST&A
PELIGROS SST PODRÍA GENERAR EL CAMBIO (EVALUAR CON EL LIDER HSE ) - Enfoque en los riesgos que se generan con la implementación del cambio.
PELIGRO PARA SST | NUEVO PELIGRO SST | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | RIESGO (VER TABLA DE REFERENCIA) | JERARQUIA DE CONTROLES * = Efectividad | DESCRIPCIÓN
Atentados de orden público | NO | BAJA | GRAVE | TOLERABLE | Ingeniería (***) | Implementación de alarma y cerco eléctrico en las instalaciones
COSTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO (USD): |  |  | 4000 | TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN (MESES) |  | 1 mes
SECCIÓN 3 AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO
DE A CUERDO AL ANALISIS REALIZADO SE APRUEBA EL CAMBIO: |  |  | SI | APROBADO POR: | GERENCIA GENERAL
SECCIÓN 4: PLANEACIÓN DEL CAMBIO
Responda las siguientes preguntas para tomarlas en cuenta en su planeación
EL CAMBIO QUE SE REALIZARA NECESITARA LA ACTUALIZACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO (PROCEDIMIENTOS O FORMATOS) |  |  | NO | INDIQUE EL CÓDIGO Y NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE DEBE ACTUALIZAR
EL CAMBIO QUE SE REALIZARA NECESITARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO DOCUMENTO (PROCEDIMIENTOS O FORMATOS) |  |  | NO
INDIQUE QUE PUESTOS DE TRABAJO REQUIEREN DE CAPACITACIÓN
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDADES A REALIZAR | REPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTATUS | IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES | CORRECCION DE DESVIACIONES
Elaboración de contrato de arrendamiento por un año | Javier Riveros | 2023-04-01 | 2024-10-01 | Cerrado
SECCIÓN 5: IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
LIDER DE PROCESO VALIDA LA IMPLEMENTACIÓN EN SU PROCESO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | LOGISTICA
|  | Implementado |  | Implementado
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): | OTRO (DEFINA):
Implementado
SE DA POR CERRADA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CUANDO TODOS LOS LIDERES DE PROCESO CONFIRMEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA CIERRE
RECUERDE: INFORMAR ESTA GESTIÓN DEL CAMBIO a través de RHOMB en la sección Reporte de Acción de Mejora en el módulo de HSEQ.
Note on A9: Su duración máxima es de un año, después de este tiempo el cambio se considerará permanente.
Note on E9: Cambio que no vuelva a su estado original o condición inicial.
Note on A10: Nuevos productos, Nuevos servicios Nuevos procesos, Cambios en productos Cambios en servicios Cambios en procesos existentes. (proceso operativo, cambios de los límites de diseño, planos, hoja de datos técnicos o requisitos técnicos para los taladros) Lugares de trabajo y sus alrededores. (Cambio físico a una instalación Condiciones de trabajo. Equipo. Herramientas Tecnología, Materias primas.
Note on E10: Organización del trabajo. Fuerza de trabajo. Cambios en el conocimiento o la información sobre riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Desarrollos en conocimiento y tecnología Cambio en una estructura organizacional. Cambio en personal con conocimiento o experiencia específica. COMERCIALES CONTRACTUALES
Note on A15: ¿El cambio podría provocar lesiones o deterioro de la salud a los trabajadores o tener lugares de trabajo inseguros o no saludables?

## REF (hidden)
SELECCIÓN | APLICACIÓN | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | JERARQUIA DE CONTROLES | ESTATUS | VALIDACION
| SI | BAJA | LEVE | Eliminación (*****) | No Iniciado | Implementado
X | NO | MEDIA | GRAVE | Sustitución (****) | En Proceso | No Implementado
|  | ALTA | MUY GRAVE | Ingeniería (***) | Cerrado
Administrativo (**)
EPP (*)