## Plan de trabajo
|  |  |  | PLAN DE TRABAJO DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 2024 | [50 empty] | KP-F-SST-83 V. 0 JUL 2022
0 | PROGRAMAS | RECURSOS | OBJETIVOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
| 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos | administrativos | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de la Matriz Legal en Seguridad y ambiente | Christian Saltos | [18 empty] | P | [19 empty] | P | [9 empty] | 38.89%
|  |  |  | Evaluación de cumplimiento legal en seguridad y ambiente | Proveedor externo |  | E | [17 empty] | P
|  |  |  | Socialización de evaluación de matriz de requisitos legales y otros requisitos | Christian Saltos | [7 empty] | E | [14 empty] | E
|  |  |  | Revisión de nuevos requerimientos contractuales en materia de Seguridad (En caso de que aplique) | Christian Saltos | [12 empty] | E
|  |  |  | Solicitud de evidencia de cumplimiento legal a proyectos | Christian Saltos | [17 empty] | R | [11 empty] | P
|  |  |  | Divulgación del informe de cumplimiento legal en seguridad y ambiente a todas las partes interesadas | Christian Saltos | [8 empty] | E | [15 empty] | P
|  |  |  | Reporte conformación de comité/supervisor en SUNAT | Verónica Lipa |  | E
|  |  |  | Reunión de comité/supervisor de seguridad | CSST/Supervisor |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  |  | E | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Información a partes interesadassobre las mediciones de higiene, incidentes y casi incidentes en seguridad y ambiente (CSST, clientes, contratistas) | EQUIPO HSE | [16 empty] | P
|  |  |  | Revisión y aprobación de RISST por parte del CSST | CSST/Supervisor | [9 empty] | E
|  |  |  | Socialización de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a las partes interesadas | Christian Saltos
|  |  |  | Sociailización de informe de revisión por dirección a comité de seguridad | Christian Saltos | [16 empty] | P
|  |  |  | Socialización de informe de cumplimiento legal - Análisis de causa y acciones correctivas al comité de seguridad | Christian Saltos | [7 empty] | E | [13 empty] | P
|  |  |  | Programación y desarrollo de Inspecciones por comité (mediante aplicación) | CSST/Supervisor | [16 empty] | P
|  |  |  | Jornada de inducciones | Todos los procesos | [5 empty] | E
|  |  |  | Implementar programa/instructivo/ actividades de tratamiento de hostigamiento sexual | TH/HSE
|  |  |  | Socialización de resultados e indicadores SST por parte de CSST | CSST/Supervisor | [6 empty] | E
|  |  |  | Conformación de comité de hostigamiento sexual | TH/HSE | [11 empty] | R |  |  |  | P
|  |  |  | Recepción de informe por parte del CSST | CSST/Supervisor | [44 empty] | P
|  |  |  | Tabulación y seguimiento de hallazgos de comité de seguridad y ambiente | Christian Saltos/CSST7Supervisor | [41 empty] | P
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 - 4.2 Comprensión de la organización, contexto, comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema 4.4 Sistema de gestión | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Definición de Contexto, riesgo, oportunidades cuestiones internas y externas (seguridad y ambiente) | Líderes y sublíderes de proceso |  |  | E | [45 empty] | 100% | Realizado en Ecuador (Verónica Lipa, Javier Riveros, Christian Saltos, Carlos Vaca, Jeisson Hernández, Diego Sierra, Juan Vilca)
|  |  |  | Revisión del alcance al manual del sistema de gestión | Christian Saltos | [6 empty] | E
|  |  |  | Definición de Matriz FODA organización por parte de líderes de proceso KP-F-D-07 | Líderes y sublíderes de proceso |  |  | E | [46 empty] | Realizado en Ecuador (Verónica Lipa, Javier Riveros, Christian Saltos, Carlos Vaca, Jeisson Hernández, Diego Sierra, Juan Vilca)
|  |  |  | Definición de cuestiones externas e internas - RIESGOS - OPORTUNIDADES a partir de los resultados de encuestas de satisfacción de cliente KP-F-D-07 | Líderes y sublíderes de proceso |  |  | E | [46 empty] | Realizado en Ecuador (Verónica Lipa, Javier Riveros, Christian Saltos, Carlos Vaca, Jeisson Hernández, Diego Sierra, Juan Vilca)
|  |  |  | Definición de cuestiones externas e internas - Necesidades y expectativas - RIESGOS - OPORTUNIDADES a partir de los resultados de clima laboral | Líderes y sublíderes de proceso |  |  | E | [46 empty] | Realizado en Ecuador (Verónica Lipa, Javier Riveros, Christian Saltos, Carlos Vaca, Jeisson Hernández, Diego Sierra, Juan Vilca)
|  |  |  | Visitas a proyecto/ Seguimiento con clientes | Lideres de procesos | [13 empty] | E
|  |  |  | Valoración de riesgo y oportunidad en Seguridad y ambiente KP-F-D-07 | Líderes y sublíderes de proceso |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E | [39 empty] | Realizado en Ecuador (Verónica Lipa, Javier Riveros, Christian Saltos, Carlos Vaca, Jeisson Hernández, Diego Sierra, Juan Vilca)
|  |  |  | Compromiso Gerencial Continuidad ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 | Gerencia General
| 5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 5.1 Liderazgo y compromiso | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Capacitación interna - adiestramiento en interpretación de la norma ISO 45001 - ISO 14001 | Equipo HSE | [16 empty] | P | [31 empty] | 20.69%
|  |  |  | Actualización del programa anual de auditorías | Christian Saltos |  | E
Formación de auditores internos EQUIPO HSE - LÍDERES Y SUBLIDERES DE SEDE
Auditoria interna por númerales ISO 14001 - ISO 45001 (auditores internos Sede Central y proyectos)
|  |  |  | Reuniones Corporativas HSE grupales | Equipo HSE | [5 empty] | E |  |  | R |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de desempeño HSE | Christian Saltos
Implementación de planes de acción por proceso - Estructura ISO
|  |  |  | Realización de encuestas de peligros en puestos de trabajo | Equipo HSE | [18 empty] | P
|  |  |  | Jornada de Esparcimiento/ Lúdicas/Calistenia/Actividades de bienestar | TH/HSE |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Charlas diarias - Pausas activas - Calistenia | Equipo HSE |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Elección de empleado seguro | TH/HSE
|  |  |  | Publicación de Boletín Informativo Corporativo | TH | [15 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
|  |  |  | Desarrollo y seguimiento de tarjetas de reporte Actos - casi incidente y condiciones inseguras en seguridad y ambiente | Equipo HSE | [6 empty] | E |  | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Divulgación de políticas corporativas "NO TRABAJO INSEGURO" "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD" "NO CAMBIO DE PRESIONES" "SISTEMA INEGRADO DE GESTIÓN" DERECHOS HUMANOS RESPONSABILIDAD SOCIAL SEGURIDAD VIAL | Equipo HSE | [5 empty] | E | E |  |  |  | E |  | E | E |  |  | P | [9 empty] | P | [13 empty] | P
|  |  |  | Desarrollo de Inspección Gerenciales por parte de gerencias, supervisiones y lideres de proceso | Equipo HSE | [15 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P
|  |  |  | Seguimientos de Observaciones de trabajo seguro | EqUIPO HSE | [15 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P
|  |  |  | Inspección - Observación de trabajo seguro - por parte supervisores y gerentes | Operaciones | [15 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P
|  |  |  | Inspección Seguridad por supervisores - Pescante | Operaciones | [15 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P
|  |  |  | Participación activa en los procesos de investigación de incidentes (En caso de presentarse) | Lideres de procesos
|  |  |  | Socialización de resultados - Piramides de Seguridad por parte de operaciones | Operaciones |  |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Desarrollo de Programa de bienestar TALENTO HUMANO | TH | [15 empty] | P
|  |  |  | Desarrollo de RQSV corporativas - "WE ARE THE CORE" | Equipo HSE
Seguimiento - Evaluación - Indicadores de cumplimiento corporativo
|  |  |  | Reuniones entre líderes de proceso | Líderes de proceso | [6 empty] | E | E | E | R | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Frase mensual de seguridad | Líderes de proceso | [11 empty] | R |  |  |  | P
|  |  |  | Revisión por alta dirección | Líderes de proceso | [15 empty] | P
|  |  |  | Divulgación la política del sistema integrado de gestión | Equipo HSE | [12 empty] | E
| 5.2 Política del sistema integrado de gestión | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y aprobación la política del sistema integrado de gestión | Comité SST/Supervisor | [8 empty] | R | E | [38 empty] | 75%
|  |  |  | Divulgación de políticas corporativas "NO TRABAJO INSEGURO" | Equipo HSE | [11 empty] | E
|  |  |  | Socialización de política corporativa de no cambio de presiones hidráulicas | Equipo HSE | [14 empty] | P
|  |  |  | Socialización de política de no alcohol y tabaco | Equipo HSE | [16 empty] | E
|  |  |  | Socialización de política corporativa de dispositivos de seguridad | Equipo HSE | [19 empty] | E
|  |  |  | Socialización de política de seguridad Vial | Equipo HSE | [21 empty] | E
|  |  |  | Socialización de política de derechos humanos | Equipo HSE | [23 empty] | E
| 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización | Administrativo | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Compromiso Gerencial Continuidad ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 | [49 empty] | 66.67% | SE ABARCA EN EL NUMERAL 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Capacitación interna - adiestramiento en interpretación de la norma ISO 45001 - ISO 14001
|  |  |  | Segumiento a la socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente | TH/HSE | [26 empty] | P
|  |  |  | Revisión de la inclusión de roles y responsabilidades en los perfiles de cargo | TH/HSE
|  |  |  | Revisión corporativa de TH de matriz de roles y reponsabilidades | TH/HSE | [10 empty] | E
|  |  |  | Revisión de matriz de comunicaciones internas y externas con inclusión de temas SSTyA | TH/HSE | [8 empty] | E
| 5.4 Consulta y participación de los trabajadores | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN - Participación Expositores de todas las áreas | Lideres de procesos | [9 empty] | E | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 5.143%
|  |  |  | Realización de encuestas de peligros en puestos de trabajo | Equipo HSE | [23 empty] | P | [25 empty] | SE IDENTIFICA EN EL NUMERAL 5
|  |  |  | Jornada de Esparcimiento/ Lúdicas/Actividades/Lúdicas/SEDE CENTRAL | [50 empty] | SE IDENTIFICA EN EL NUMERAL 6
|  |  |  | Charlas diarias - Pausas activas - Calistenia | [50 empty] | SE IDENTIFICA EN EL NUMERAL 7
|  |  |  | Elección de empleado seguro HSE y participativo TH | TH/HSE
|  |  |  | Boletín Informativo | TH
|  |  |  | Desarrollo y seguimiento de tarjetas de reporte | Equipo HSE | [15 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Participación activa en los procesos de investigación de incidentes por parte de supervisión, comité de seguridad y gerencia de operaciones | [50 empty] | CONFORME AL DESARROLLO DE EVENTOS
|  |  |  | Socialización de resultados - Piramides de Seguridad por parte de operaciones en proyecto | Operaciones | [15 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | SE DESARROLLA EN EL NUMERAL 5
|  |  |  | Desarrollo de Procedimiento de bienestar y comunicación | TH | [17 empty] | P
|  |  |  | Divulgación de RQSV corporativas - "WE ARE THE CORE" | Equipo HSE | [12 empty] | E | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  | P
|  |  |  | Desarrollo de Programa de bienestar TALENTO HUMANO | TH | [13 empty] | E |  |  |  |  | P | [8 empty] | P | [11 empty] | P
|  |  |  | Seguimiento de reportes en el buzón de quejas y sugerencias | TH | [15 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | DEFINIR LA IMPLEMENTACIÓN PARA ILUMINADORA Y AREQUIPA
|  |  |  | Elección de CSST o Supervisor de seguridad | Equipo HSE | [15 empty] | P
|  |  |  | Programación y desarrollo de las inspecciones por parte de los miembros del comité de seguridad o supervisor | CSST/Supervisor | [15 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Reunión de comité de seguridad sobre cumplimiento de objetivos e indicadores | CSST/Supervisor | [15 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Divulgación del informe de cumplimiento legal en seguridad y ambiente a todas las partes interesadas | Equipo HSE | [7 empty] | E | [13 empty] | P
|  |  |  | Socialización de informes de auditorias internas/externas ISO 14001 - ISO 45001 | Equipo HSE | [7 empty] | E
|  |  |  | Sociailización de informe de revisión por dirección a comité de seguridad | Equipo HSE | [16 empty] | P
|  |  |  | Información al CSST sobre las mediciones de higiene, incidentes y casi incidentes en seguridad y ambiente | Equipo HSE
|  |  |  | Encuesta de EPP | Equipo HSE | [21 empty] | P
|  |  |  | Aplicativo/PQRS/Empresas/Cliente | [50 empty] | En caso de presentarse
Desarrollo de encuestas de satisfacción del Cliente
|  |  |  | Aplicación de la medición de clima laboral | TH | [31 empty] | P
|  |  |  | Definición de planes de acción por resultados obtenidos de clima laboral con grupos focales de trabajadores de niveles de la organización | TH | [38 empty] | P
|  |  |  | Socialización de resultados de encuesta de clima laboral | TH | [32 empty] | P
| 6. 1 PLANIFICACIÓN - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1.2.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades 6.1.2.2 - 6.1.2.3 - 6.1.4 Evaluación de los riesgos para la SIG, otros riesgos para el sistema de gestión, oportunidades para el SIG y planificación de acciones | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Seguimiento de uso de Plan de Trabajo y cumplimiento | Christian Saltos | [48 empty] | 25.81%
Definición de planes de acción por proceso con base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad
Seguimiento de planes de proceso base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad
|  |  |  | Seguimiento de ejecución de inspecciones offlien | Christian Saltos
|  |  |  | Reuniones y seguimiento HSE grupal con equipo de trabajo KDE | Equipo HSE | [17 empty] | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Revisión y actualización de IPERC LINEA BASE-Sede y Proyectos | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  |  | R |  | P
|  |  |  | Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales | Equipo HSE | [11 empty] | E | [5 empty] | P
Análisis y caracterización de ciclos de vida de productos
Post de conciencia ambiental
|  |  |  | Gestión: Revisión y actualización de hojas de seguridad | Equipo HSE | [12 empty] | E
|  |  |  | Socialización de hojas de seguridad con demás procesos y proyectos | Christian Saltos | [14 empty] | E
|  |  |  | Gestión: Etiquetado de sustancias químicas bajo SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO | Equipo HSE | [11 empty] | E
Caraterización de sustancias químicas peligrosas
Campaña de recolecion de materiales para reutilizar papel / SEDE CENTRAL / BOTELLAS / TAPAS
|  |  |  | Folletos tips ahorro en consumo de agua y energia - Día del agua | Equipo HSE | [15 empty] | P
|  |  |  | Actualización de cronograma de charlas de seguridad (estándarizados para todos los centros de trabajo) (RQSV) | Christian Saltos/Jesús Ramos | [15 empty] | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
Desarrollo de camapañas corporativas de las 10 RQSV - "WE ARE THE CORE"
|  |  |  | Revisión de Mapa de procesos | Lideres de procesos |  |  |  |  | E
|  |  |  | Revisión al manual del sistema integrado de gestión | Christian Saltos | [5 empty] | E
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
IMPLEMENTANCIÓN de programa de mantenimiento preventivo
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO DE LOGÍSTICA PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO COMERCIAL PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO TALENTO HUMANO PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO HSE Para Riesgos organizacionales
|  |  |  | Seguimiento del Programa de Gestión de Riesgo - Vigilancia Psicosocial | Christian Saltos | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Implementación protocolo de Hostigamiento Sexual | TH/HSE
|  |  |  | Seguimiento de cumplimiento de objetivos de Seguridad y Ambiente | Christian Saltos
|  |  |  | Ejecución de cuestionario de riesgo psicosocial en espacios laborales | TH
|  |  |  | Reunión de implementación de actividades conjuntas TH - HSE (Hostigamiento sexual - Alcohol drogas - VIH) | TH/HSE
Gestión de acta primera reunión relacionada a trabajo en equipo TH y HSE
|  |  |  | Programa de Gestión de Riesgo - Vigilancia Alcohol y Drogas | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Programa de Gestión de Ambiental | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Programa de gestión de residuos | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de examenes medicos ocupacionales de: ingreso, seguimiento y salida | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de esquemas de inmunizaciones | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Programación y/o seguimiento de certificados de aptitud laboral | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de certificados post / ocupacionales | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | En caso de presentarse
|  |  |  | Gestión de casos medicos ocupacionales y de origen común | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Kardex/Morbilidad diaria | Equipo HSE | [7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | Gestión de proveedores de salud (exámenes - inmunizaciones) - Proformas - Pagos | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Estructuración y seguimeinto de matriz de jornadas laborales de equipo HSE | Equipo HSE | [7 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Planificación de adecuación de area de mantenimiento de sede Arequipa | Mantenimiento/HSE
|  |  |  | Implementación de control de proveedores | Christian Saltos | [6 empty] | E
|  |  |  | Revisión Documental de requerimientos contractuales en seguridad de NEWMONT/DLP | Christian Saltos | [5 empty] | E
|  |  |  | Revisión Documental de requerimientos contractuales en ambiente de NEWMONT/DLP | Christian Saltos | [6 empty] | E
|  |  |  | Entrenamiento HSE | Christian Saltos | [5 empty] | E
| 6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2.1 Objetivos del sistema 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos del sistema | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y ajuste de la visión de la organización | Lideres de procesos |  |  |  |  | E | [43 empty] | 36.96%
|  |  |  | Replanteamiento de los obejtivos estratégicos KP con base en el alcance de la visión organizacional | Lideres de procesos |  |  |  | E
|  |  |  | Revisión corporativa de los objetivos en seguridad, salud y ambiente de todas las filiales | Lideres de procesos |  |  | E
|  |  |  | Seguimiento de cumplimiento de objetivos de Seguridad y Ambiente | Christian Saltos | [11 empty] | E | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [10 empty] | P
|  |  |  | Ajuste de objetivos e indicadores en seguridad y ambiente para la filial de PERU | Christian Saltos |  |  |  | E
|  |  |  | Jornada de inducciones | Todos los procesos
|  |  |  | Actualización de cumplimiento de indicadores en el sistema RHOMB en Seguridad: FRECUENCIA Y SEVERIDAD | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Actualización de cumplimiento de indicadores en el sistema RHOMB en Ambiente: PGA-PGR, Energía, Agua, Disposición de Secadores de Mano y medios digítales para la reducción del papel | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Desarrollo de informe mensual corporativo en seguridad y ambiente | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Elaboración de estandar de control de proveedores | Christian Saltos | [10 empty] | R | [6 empty] | P
|  |  |  | Análisis de causa (5 por qué) por el no cumplimiento de objetivos - con base en el seguimiento de indicadores de gestión - en la revisión por dirección | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
| 7.1 APOYO - Recursos | FINANCIERO | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Ajuste de formato de presupuesto mensual HSE | Christian Saltos | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 32.31%
|  |  |  | Análisis de costos | Christian Saltos |  |  |  | R |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | R |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Cadena de suministro de EPP - Ropa de trabajo Requerimiento - Envío - Inventario - control de facturas | Christian Saltos | [11 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Diligenciamiento de presupuesto HSE | Christian Saltos |  |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Envío de presupuesto HSE a Coordinación adiministrativa y financiera | Christian Saltos |  |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Análisis y ajuste de presupuesto HSE por parte de coordinación administrativa financiera | Christian Saltos | [5 empty] | E |  |  | E |  |  | E |  |  |  |  | E |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
| 7.2 Competencia | ADMINISTRATIVO | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión - Ajuste de programa de formación - Inclusión de criterios de formación externa | TH/HSE | [5 empty] | P | [42 empty] | 24.07%
|  |  |  | Entrenamientos y capacitación acerca del SGI de KP a personal HSE | Christian Saltos |  |  |  |  | E |  | E
|  |  |  | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN KP - Participación Expositores de todas las áreas | TH | [7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | R | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente | Equipo HSE | [6 empty] | E | [15 empty] | P
|  |  |  | Indcucción/General/HSE/TH Socialización, entrega y recepción de matriz de roles y repsonsabilidades a trabajadores de todos los niveles de la organización | Lideres de procesos | [10 empty] | E |  |  |  |  | P | P | P | P
Desarrollo de camapañas corporativas de las 10 RQSV - "WE ARE THE CORE"
Charlas diarias - Pausas activas - Calistenia
|  |  |  | Revisión corporativa de TH de matriz de roles y reponsabilidades | TH/HSE |  |  |  |  | P | P
|  |  |  | Revisión de plan de entrenamiento al perfil de cargo (teórico - Práctico) | Operaciones | [9 empty] | E
Ejecución del ciclo de acción formativa sede central y proyectos
|  |  |  | Capacitación externa complementaria al perfil | TH
| 7.3 Toma de conciencia | Administrativo y humano | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Implementación de procedimiento para la evaluación de desempeño | [49 empty] | 30%
Aplicación y evaluación del procedimiento de desempeño (criterios en seguridad y ambiente)
Generación de planes de acción con base en las evaluaciones de desempeño por perfiles de cargo
|  |  |  | APLICACIÓN DE ESCALA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS CON BASE EN EL PROCEDIEMIENTO DE RELACIONES LABORALES (De requerirse) | Lideres de procesos | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Revisión de documento corporativo de escalas de sanciones disciplinarias en seguridad y ambiente | Lideres de procesos | [13 empty] | E
|  |  |  | Segumiento a la socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente | Equipo HSE | [13 empty] | E |  |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspecciones gerenciales | Líderes de proceso | [21 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P | P
|  |  |  | Diligenciamiento de Reportes flash, investigación y lección aprendida de eventos en el sistema Rhomb | Equipo HSE
| 7.4 COMUNICACIÓN 7.4.1 Generalidades 7.4.2 Comunicación Interna 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión de procedimiento de bienestar y comunicación | TH | [11 empty] | E | [36 empty] | 42.86%
|  |  |  | APLICACIÓN DE ESCALA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS CON BASE EN EL PROCEDIEMIENTO DE RELACIONES LABORALES (De requerirse) | Lideres de procesos
|  |  |  | Revisión de documento corporativo de escalas de sanciones disciplinarias en seguridad y ambiente | TH/HSE | [18 empty] | P
|  |  |  | Seguimiento a la socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente | Equipo HSE | [23 empty] | P
|  |  |  | Revisar e incluir en la matriz de roles y responsabilidades o en los perfiles de cargo, las autoridades que tienen los diferentes cargos frente al sistema de gestión ambiental | TH/HSE
|  |  |  | Revisión y divulgación la política del sistema integrado de gestión | Equipo HSE | [20 empty] | P
|  |  |  | Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede y proyectos | Christian Saltos | [5 empty] | R |  |  | E
|  |  |  | Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales | Christian Saltos | [8 empty] | E
| 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, dígital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de los PETS | Christian Saltos |  |  |  |  | E |  |  |  |  | E | [38 empty] | 55.56%
|  |  |  | Seguimiento de inspecciones offline | Christian Saltos | [16 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Revisión al manual del sistema integrado de gestión - Revisión de la metodología gestión de información documentada | Christian Saltos | [6 empty] | E
|  |  |  | Reestructuración de plan de trabajo ONE DRIVE - carga de información: Procedimientos HSE, operativos, logísticos y demás procesos | Christian Saltos |  |  |  | E |  |  |  |  | E
|  |  |  | Estructuración de documentación del proceso LOGISTICO | Logística | [8 empty] | E
|  |  |  | Revisión y actualización de documentos de todas las áreas | Lideres de procesos | [7 empty] | E |  |  | E | E | E | [36 empty] | Revisión del listado maestro, seguimiento a todas las áreas
| 8 OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional 8.1.1 Generalidades 8.1.2 Eliminar peligros y riesgos para el sistema 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de PETS | Christian Saltos | [9 empty] | E | [38 empty] | 21.48%
|  |  |  | Ajuste del formato de Cadena de Suministro | Christian Saltos | [10 empty] | R |  |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de generación de instructivos - procedimientos logísticos complementarios - solicitud de materiales - compras | Christian Saltos
|  |  |  | Definición de planes de acción por proceso proceso con base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad KP-D-07 | Christian Saltos | [9 empty] | E
|  |  |  | Seguimiento de planes de los demás procesos en base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad KP-D-07 | Lideres de procesos | [9 empty] | E
|  |  |  | Seguimiento a tarjetas de bloqueo y candados en proyectos | Christian Saltos | [16 empty] | P
|  |  |  | Inspeccion kit de derrames | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion de botiquin de primeros auxilios | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion elementos de protección personal EPP | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion de mantenimeinto de instalaciones | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de señalizaciones | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion de extintores | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de almacenamiento y manejo seguro de sustancias químicas | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de preparación y manipulación de alimentos | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de planes de acción KP-SST-F-22 REGISTRO DE INSPECCIONES Y PLANES DE ACCIÓN | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Ejecución de inspección gerencial en proyectos | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de estación de lavaojos | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección general de campamentos | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de orden y limpieza | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección condición vehicular | Equipo HSE | [10 empty] | E |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Revisión Herramientas de Gestión (IPERC/ATS/PETAR) Administrativo - operativo | Christian Saltos | [14 empty] | E | [10 empty] | P | [13 empty] | P
Revisión/Salida/Máquinas/Taller/Sede/Central
| 8.1.3 Gestión del cambio | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Socializacion de Documentación de las gestiones de cambio realizadas | Equipo HSE | [48 empty] | 0%
|  |  |  | Cambio de luminaria incandescente por luminaria led en campamentos donde sea aplicable y Sede Central | Logística/HSE | [16 empty] | P | [32 empty] | En las instalaciones donde aplique
|  |  |  | Socialización de gestiones del cambio a partes interesadas | Equipo HSE | [15 empty] | P
| 8.1.4 Compras 8.1.4.1 Generalidades 8.1.4.2 Contratistas 8.1.4.3 Contratación externa | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión del formato de cadena de suministro de EPP | Christian Saltos | [15 empty] | P | [32 empty] | 72.73%
Generación de instructivos - procedimientos logísticos complementarios - solicitud de materiales - compras
Implementación manual de contratistas en seguridad y ambiente
|  |  |  | Reunión con proveedores críticos | Líderes de proceso | [11 empty] | E | E | E
|  |  |  | Consolidado de proveedores de cadena de suministro de EPP, ropa de trabajo, Elementos de emergencia - contingencia, extintores y kit de derrames | Christian Saltos | [9 empty] | E
Verificación de inscripcion de contratistas y proveedores bajo criterios de seguridad y ambiente
|  |  |  | Solicitud de documentación a proveedores y contratistas bajo criterios de seguridad y ambiente | Christian Saltos | [9 empty] | E
Evaluación a proveedores y contratistas bajo criterios de seguridad y ambiente
Socialización de manual de contratistas y proveedores en seguridad y ambiente a partes interesadas
|  |  |  | Socialización de Políticas en seguridad y ambiente a contratistas y proveedores | Equipo HSE | [10 empty] | E
|  |  |  | Socialización de plan de emergencias de Sede a contratistas y proveedores | Equipo HSE | [12 empty] | E
|  |  |  | Enviar correos de concientización ambiental, publicar en carteleras para el personal operativo. | Equipo HSE | [20 empty] | P
|  |  |  | Soclictud de revisión y actualización de hojas de seguridad a proveedores | Equipo HSE | [7 empty] | E
Soclictud de certficados de disposición final de aceites usados, filtros y llantas de vehiculos de KP a proveedores de mantenimeinto de los mismos
|  |  |  | Soclictud de Licencia de generadores de RESPEL a clientes | Equipo HSE | [18 empty] | P
| 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión de rutas de evacuacion y puntos de encuentro | Equipo HSE |  |  |  |  | E | [43 empty] | 22.58%
|  |  |  | Inspeccion de botiquin de primeros auxilios | Equipo HSE | [9 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de detectores de tormenta | Equipo HSE | [9 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de lavaojos | Equipo HSE | [9 empty] | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Revisión de requisitos legales para la conformidad de KP | Christian Saltos |  | E | [16 empty] | P
|  |  |  | Inspección de defensa civil para permiso de funcionamiento | Entidad pública | [15 empty] | P
|  |  |  | Entrenamiento de la brigada de emergencia | TH/HSE | [20 empty] | P
|  |  |  | Caracterización - inventarios de alcoholímetros - detector tormentas - cortacinturones - Botiquines - lavaojos en frentes de trabajo | Equipo HSE | [20 empty] | P | [16 empty] | P
|  |  |  | Revisión de plan de emergencias con control de emergencias ambientales | Equipo HSE | [12 empty] | E | [19 empty] | P
|  |  |  | Planificación de simulacro ambiente y Seguridad en Sede Central y Proyectos | Equipo HSE | [9 empty] | E | [13 empty] | P | [10 empty] | P | [10 empty] | P
|  |  |  | Desarrollo de simulacro ambiente en sede central y proyectos | Equipo HSE | [15 empty] | P | [8 empty] | P | [10 empty] | P | [10 empty] | P
|  |  |  | Socialización de resultados y planes de acción de informe de simulacros en seguridad a trabajadores, comité y cliente | Equipo HSE | [17 empty] | P | [7 empty] | P | [10 empty] | P | [10 empty] | P
|  |  |  | PRIMEROS AUXILIOS ( Capacitación emergencias medicas, manejo de heridas, camillaje, inmovilización.) | Equipo HSE | [18 empty] | P
|  |  |  | Actualización y Divulgación del MEDEVAC. | Equipo HSE | [5 empty] | R |  |  |  | E
|  |  |  | Charla de seguridad sobre uso de Botiquin. | Equipo HSE | [25 empty] | P
|  |  |  | Capacitación de Higiene Ocupacional | Equipo HSE | [29 empty] | P | [19 empty] | DE ACUERDO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN
|  |  |  | Revisión del Plan de Emergencias en seguridad y salud | Equipo HSE | [12 empty] | E
Socialización de plan de emergencias de Sede a contratistas y proveedores
Indcucción/General/HSE/TH Socialización de plan de emergencias y MEDEVAC a trabajadores de todos los niveles de la organización
|  |  |  | Compra - Reposición de insumos de botiquin de primeros auxilios | Equipo HSE | [15 empty] | E | P | [32 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Mantenimiento y recarga de extintores | Equipo HSE/logística | [11 empty] | E
|  |  |  | Compra - Reposición de insumos de KIT de derrames | Equipo HSE/logística
|  |  |  | Registro de firmas de conformación de brigadas integrales | Equipo HSE | [18 empty] | P
|  |  |  | Registro firma de perfil de brigadista en sede central y proyectos | Equipo HSE | [18 empty] | P
| 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1.1 Generalidades | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Certificado - Instructivo de Pruebas Whipcheck | Mantenimiento/HSE | [18 empty] | P | [29 empty] | 23.66%
|  |  |  | Certificación de cable de tubo interno y IRON HORSE | Mantenimiento/HSE | [18 empty] | P
|  |  |  | Revisión y calibración de alcoholimetros | Christian Saltos | [18 empty] | P
|  |  |  | Medición Ruido en Seguridad (Taladro de perforación) | Proveedor externo | [40 empty] | P
|  |  |  | Medición de gases en Taladros - Proyectos | Proveedor externo | [41 empty] | P
|  |  |  | Medición de iluminación (campamento - áreas administrativas de proyectos) | Proveedor externo | [39 empty] | P
|  |  |  | Análisis de suelos y lodos de perforación | Proveedor externo | [39 empty] | P
|  |  |  | Certificados de balanzas | Proveedor externo | [9 empty] | E
|  |  |  | Certificados de agua de consumo | Equipo HSE | [17 empty] | P
|  |  |  | Medición y cálculo indicadores (Consumo de Agua, energia, residuos RERE, RESPEL, RECO, Combustible vehículos, combustible taladros ) en aplicativo de excel y RHOMB | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Medición y cálculo indicadores (Frecuencia y severidad ) en infomre corporativo de excel y RHOMB | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Revisión de la información subida en el RHOMB en los centros de trabajo | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Mediciones Ambientales (Efluentes, ruido y emisiones) En sede Central Arequipa y proyectos | Proveedor externo | [40 empty] | P
|  |  |  | Implementación de medidas - planes de acción con base en resultados obtenidos en mediciones ambientales y de seguridad | Equipo HSE | [43 empty] | P
|  |  |  | Seguimiento a indicadores - Objetivos de gestión | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Desarrollo de Informe a Contratistas de proyecto | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Desarrollo de Informe Corporativo de Canadá de la filial | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de indicadores de Programa de Gestión de Riesgo - Vigilancia Psicosocial | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimeinto de indicadores Programa de Gestión de Riesgo - Vigilancia Alcohol y Drogas | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de indicadores Programa de Gestión de Riesgo Ambiente | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de indicadores de Programa de gestión de residuos | Equipo HSE |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
| 9.1.2 Evaluación del cumplimiento | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Levantamiento de matriz legal en seguridad y ambiente | Proveedor externo | E | [47 empty] | 50%
|  |  |  | Evaluación de cumplimiento legal | Proveedor externo |  | E | [17 empty] | P | [24 empty] | P
Implementación PMAS para actividades a desarrollarse en sede Arequipa
Informe de cumplimiento de plan de manejo ambiental de sede Central
|  |  |  | Solicitud de evidencia de cumplimiento legal a proyectos | Equipo HSE | [17 empty] | P
|  |  |  | Divulgación del informe de cumplimiento legal en seguridad y ambiente a todas las partes interesadas | Equipo HSE | [7 empty] | E | [13 empty] | P
|  |  |  | Socialización de informe de cumplimiento legal | Equipo HSE | [7 empty] | E
| 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa Auditoria interna | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Capacitación interna - adiestramiento en interpretación de la norma ISO 45001 - ISO 14001 | [49 empty] | 75%
|  |  |  | Auditoria interna por númerales ISO 14001 - ISO 45001 (auditores internos Sede/Filiales y proyectos) | Equipo HSE | [29 empty] | P | [19 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Formación de auditores internos EQUIPO HSE - LÍDERES Y SUBLIDERES DE SEDE | Equipo HSE | [49 empty] | Pendiente aprobación
|  |  |  | Socialización de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a partes interesadas | Equipo HSE | [12 empty] | P | [36 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Actualización de programa de auditorias para el presente año | Equipo HSE |  | E | [47 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Auditoría en ISO 14001 por parte de proveedor externo | Proveedor externo | [9 empty] | E | [39 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Auditoría en ISO 45001 por parte de proveedor externo | Proveedor externo | [9 empty] | E | [39 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Desarrollo de planes de auditoría interna - Listas de chequeo en ISO 14001 | Equipo HSE | [8 empty] | E | [40 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Análisis de causa de NC de auditoria en ISO 45001 - Determinación Acciones correctivas | Equipo HSE | [12 empty] | E | [36 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Análisis de causa de NC de auditoria en ISO 14001 - Determinación Acciones correctivas | Equipo HSE | [49 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Definición de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 45001 | Equipo HSE | [12 empty] | E | [36 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
|  |  |  | Definición de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 14001 | Equipo HSE | [49 empty] | Coordinar desde el Coorporativo
| 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Administrativo | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión por alta dirección | Gerencia General | [10 empty] | R | [6 empty] | P | [30 empty] | 3.704%
|  |  |  | Actualización de la metodología de revisión por dirección en el manual del sistema integrado de gestión | Christian Saltos |  |  |  |  | P
|  |  |  | Sociailización de informe de revisión por dirección a comité de seguridad y trabajadores | Equipo HSE | [15 empty] | P
|  |  |  | Implementación de planes de acción como elemento de salida de revisión por la dirección | Lideres de procesos | [14 empty] | P
|  |  |  | Determinación - conveniencia y eficacia del sistema integrado de gestión | Lideres de procesos | [14 empty] | P
|  |  |  | Inclusión del formato corporativo KP-D-07 como elemento de entrada sobre cambios en las cuestiones, partes inetresadas, necesidades, expectarivas, riesgos y planes de acción | Christian Saltos |  |  |  |  | E | [9 empty] | P | [10 empty] | P
| 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión corporativa de la metodología de reporte e investigación de incidentes en seguridad y ambiente en el manual del sistema integrado de gestión | Christian Saltos |  |  |  | E | [44 empty] | 28.85%
|  |  |  | Intercambio - Socialización de reportes flash y lecciones aprendidas corporativamente en seguridad y ambiente | Christian Saltos | [47 empty] | P |  | En caso de presentarse
|  |  |  | Investigación y Analisis de causa de incidentes, primeros auxilios y casi incidentes de alto potencial en seguridad y ambiente | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Seguimiento de los trabajadores que hayan presentado incidentes | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Valoraciones ocupacionales posterior al tratamiento médico de los trabajadores que hayan sufrido incidentes o primeros auxilios | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Reporte de incidentes en seguridad con tiempo perdido SUNAFIL | Equipo HSE | [49 empty] | UNICAMENTE CUANDO EXISTAN INCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO
|  |  |  | Seguimiento de reporte y conducta (cita) | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Generación de reporte preliminar (reporte flash) del evento en seguridad y ambiente | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Generación de lecciones aprendidas de centro de trabajo del colaborador a los demás proyectos y sede Central | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Definición, socialización y seguimiento de metas de reportabilidad | Equipo HSE | [11 empty] | E
|  |  |  | Actualización de piramide de accidentalidad de proyectos y sede Central por parte del responsable de la charla diaria (semanalmente) | Equipo HSE |  |  |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Generación de acciones correctivas - planes de acción - seguimiento a partir del análisis de causa de incidentes y primeros auxilios | Equipo HSE
|  |  |  | Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 45001 - Determinación Acciones correctivas | Equipo HSE |  | E | [47 empty] | Auditoría realizada en octubre del 2023
|  |  |  | Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 14001 - Determinación Acciones correctivas | Equipo HSE |  | E | [47 empty] | Auditoría realizada en octubre del 2023
|  |  |  | Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 45001 | Equipo HSE |  |  |  |  | E | [44 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 14001 | Equipo HSE |  |  |  |  | E | [44 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Análisis de causa (5 por qué) por el no cumplimiento de objetivos - con base en el seguimiento de indicadores de gestión - en la revisión por dirección | Equipo HSE | [16 empty] | P | [32 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Ingreso y revisiónde información de actos y condiciones inseguras al sistema RHOMB en cada frente de trabajo | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Participación activa en los procesos de investigación de incidentes por parte de supervisión, comité de seguridad y coordinación de operaciones | Equipo HSE | [49 empty] | En caso de presentarse
| 10.3 Mejora continua | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 45001 - Determinación Acciones correctivas | Equipo HSE |  | E | [46 empty] | 28.85% | Auditoría realizada en octubre del 2023
|  |  |  | Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 14001 - Determinación Acciones correctivas | Equipo HSE |  | E | [47 empty] | Auditoría realizada en octubre del 2023
|  |  |  | Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría en ISO 45001 | Equipo HSE | [16 empty] | P | [32 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría en ISO 14001 | Equipo HSE | [16 empty] | P | [32 empty] | En caso de presentarse
|  |  |  | Análisis de causa (5 por qué) por el no cumplimiento de objetivos - con base en el seguimiento de indicadores de gestión - en la revisión por dirección | Equipo HSE | [16 empty] | P | [32 empty] | En caso de presentarse
RESPONSABLES |  |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 97.22% |  |  |  | 92.68% |  |  |  | 93.39% |  |  |  | 58.73% |  |  |  | 5.036% |  |  |  | 1.667% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  | 24.06%
Elaborado por: DIEGO SIERRA/ROMMEL MEJÍA |  |  |  | ACTIVIDADES | PROGRAMADAS | 36 |  |  |  | 82 |  |  |  | 121 |  |  |  | 126 |  |  |  | 139 |  |  |  | 120 |  |  |  | 113 |  |  |  | 108 |  |  |  | 107 |  |  |  | 111 |  |  |  | 108 |  |  |  | 105
[5 empty] | EJECUTADAS | 35 |  |  |  | 76 |  |  |  | 113 |  |  |  | 74 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Aprobado por: CARLOS VACA |  |  |  |  | % EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) | 2.743% |  |  |  | 5.956% |  |  |  | 8.856% |  |  |  | 5.799% |  |  |  | 0.5486% |  |  |  | 0.1567% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | REPROGRAMADAS | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
COMPONENTES |  |  | % CUMPLIMIENTO | [5 empty] | P | Pendiente |  |  |  |  | 954 |  |  | 74.76%
|  |  | 38.89% | [5 empty] | E | Ejecutado |  |  |  |  | 307 |  |  | 24.06%
|  |  | 100% | [5 empty] | R | Reprogramado |  |  |  |  | 15 |  |  | 1.176%
|  |  | 0% | [5 empty] | Programadas | [5 empty] | 1276 |  |  | 100%
21.48%
#REF!
#REF!
#REF!
0%
Note on E31: Colabr. Nicold G: Programación personalizada de líderes y sublíderes de proceso para complementar planes de acción con base en el riesgo organizacional
Note on AF41: Rommel Mejía: Auditor interno - Oscar Huamán
Note on E48: Windows User: ESCRIBIR EN REGISTROS DE CHARLAS
Note on AD50: Rommel Mejía: JUAN VILCA
Note on AL57: Rommel Mejía: Incidente caida de caballo-Elmer Ticona
Note on AO80: Christian Saltos: PROYECTOS
Note on AR80: Christian Saltos: PROYECTOS
Note on AW80: Christian Saltos: SEDE
Note on E88: Rommel Mejía: DEFINIR CON TH
Note on E178: Windows User: ESCRIBIR EN REGISTROS DE CHARLAS
Note on AR182: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PRIMEROS AUXILIOS-SEDE CENTRAL
Note on AK227: Rommel Mejía: AREQUIPA-AURORA-ILUMINADORA
Note on AS302: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: OSCAR HUAMAN
Note on AE321: Rommel Mejía: SELENI MENDOZA - CAIDA AL MISMO NIVEL
Note on AI321: Rommel Mejía: ELVIS ROSAS - CAIDA AL MISMO NIVEL
Note on AK321: Rommel Mejía: ELMER TICONA - CAIDA DE ACÉMILA
Note on AK322: Rommel Mejía: ELVIS ROSAS - EXTENCIÓN DE 7 DIAS DEL CAMBIO DE ACTIVIDADES