## PLAN DE TRABAJO HSE
EC-HSE-F-55 REV 2 MARZO 22 | [65 empty] | EC-HSE-F-55 REV 2 MARZO 22
PROGRAMAS | RECURSOS | OBJETIVOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [59 empty] | % DE AVANCE | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
[5 empty] | 2024-01-01 |  |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-12-01
[5 empty] | 1 - 7 ENE | 8 - 14 ENE | 15 - 21 ENE | 22 - 28 ENE | 29 - 31 ENE | 01 - 04 FEB | 05 - 11 FEB | 12 - 18 FEB | 19 - 25 FEB | 26 - 29 FEB | 01 - 03 MAR | 04 - 10 MAR | 11- 17 MAR | 18 - 24 MAR | 25 - 31 MAR | 01 - 07 ABR | 08 - 14 ABR | 15 - 21 ABR | 22 - 28 ABR | 29 - 30 ABR | 01 - 05 MAY | 06 - 12 MAY | 13 - 19 MAY | 20 - 26 MAY | 27 - 31 MAY | 01 - 02 JUN | 03 - 09 JUN | 10 - 16 JUN | 17 - 23 JUN | 24 - 30 JUN | 01 - 07 JUL | 08 - 14 JUL | 15 - 21 JUL | 22 - 28 JUL | 29 - 31 JUL | 01 - 04 AGO | 05 - 11 AGO | 12 - 18 AGO | 19 - 25 AGO | 26 - 31 AGO | 2023-09-01 | 02 - 08 SEP | 09 - 15 SEP | 16 - 22 SEP | 23 - 30 SEP | 01 - 06 OCT | 07 - 13 OCT | 14 - 20 OCT | 21 - 27 OCT | 28 - 31 OCT | 01 - 03 NOV | 04 - 10 NOV | 11 - 17 NOV | 18 - 24 NOV | 25 - 30 NOV | 2023-12-01 | 02 - 08 DIC | 09 - 15 DIC | 16 - 22 DIC | 23 - 31 DIC
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos | Administrativos | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de la Matriz Legal en Seguridad y ambiente | [61 empty] | 0%
Evaluación de cumplimiento legal en seguridad y ambiente
Actualización de información relacionada a requerimientos contractuales ambientales - Seguridad
|  |  | Actualización de información relacionada a requerimientos PMA | Maria Jose Carcelen
Divulgación del informe de cumplimiento legal en seguridad y ambiente a todas las partes interesadas
|  |  | Actualización de comités de seguridad de proyecto en el SUT - comité Principal a sede Central | Katty Conforme
|  |  | Reunión de comité de seguridad | Katty Conforme |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P
Reunión de comité de ambiente
|  |  | Información al CÓMITE sobre las mediciones de higiene, incidentes y casi incidentes en seguridad y ambiente | Katty Conforme
|  |  | Reunión de comité de seguridad sobre cumplimiento de objetivos e indicadores | Katty Conforme
Socialización de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a las partes interesadas
Sociailización de informe de revisión por dirección a comité de seguridad
|  |  | Socialización de informe de cumplimiento legal - Análisis de causa y acciones correctivas al comité de seguridad y ambiente | Katty Conforme
|  |  | Programación y desarrollo de Inspecciones por comité | Maria Jose Carcelen |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P
|  |  | Tabulación y seguimiento de hallazgos de comité de seguridad y ambiente | Maria Jose Carcelen |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 - 4.2 Comprensión de la organización, contexto, comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema 4.4 Sistema de gestión | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Definición de Contexto, riesgo, oportunidades cuestiones internas y externas (seguridad y ambiente) con líderes y sublideres de proceso - Reunión - Hotel República - EC - HSE-MP - 01 | Líderes y Sublíderes de procesos |  |  | P | [57 empty] | 0%
Revisión del alcance al manual del sistema de gestión
|  |  | Definición de Matriz FODA organización por parte de líderes de proceso - EC - HSE-MP - 01 | Líderes y Sublíderes de procesos |  |  | P
|  |  | Definición de cuestiones externas e internas - RIESGOS - OPORTUNIDADES a partir de los resultados de encuestas de satisfacción de cliente - EC - HSE-MP - 01 | Líderes y Sublíderes de procesos |  |  | P
|  |  | Definición de cuestiones externas e internas - Necesidades y expectativas - RIESGOS - OPORTUNIDADES a partir de los resultados de clima laboral | Líderes y Sublíderes de procesos |  |  | P
|  |  | Valoración de riesgo y oportunidad en Seguridad y ambiente (Formato/Corporativo) - EC - HSE-MP - 01 | Líderes y Sublíderes de procesos |  |  | P
5.2 Política del sistema integrado de gestión | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Auditoria interna por númerales ISO 14001 - ISO 45001 (auditores internos Sede Central y proyectos) | [61 empty] | 3.472%
Auditoria interna por númerales ISO 14001 - ISO 45001 (auditores internos Sede Central y proyectos)
|  |  | Reuniones Corporativas HSE grupales | Equipo HSE |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P
Seguimiento de desempeño HSE
Seguimiento de planes de acción por proceso - Estructura ISO
|  |  | Realización de encuestas de peligros en puestos de trabajo | Katty Conforme
|  |  | Jornada de Esparcimiento/ Lúdicas/Actividades/Lúdicas/SEDE CENTRAL/Aerobicos | Maria Jose Carcelen |  | E |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P
|  |  | Charlas diarias - Pausas activas - Calistenia | Personal KDE | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Elección de empleado seguro
|  |  | Artículo HSE de Boletín informativo | Johanna Guzman
|  |  | Desarrollo y seguimiento de tarjetas de reporte Actos - casi incidente y condiciones inseguras en seguridad y ambiente | Neffer Solorzano
|  |  | Divulgación de políticas corporativas "NO TRABAJO INSEGURO" "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD" "NO CAMBIO DE PRESIONES HIDRAULICAS" "SISTEMA INEGRADO DE GESTIÓN" "NO DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y VIOLENCIA" "CONFLICTO DE INTERESES" "SEGURIDAD VIAL" "NO ALCOHOL TABACO Y FARMACODEPENDENCIA" "VENTA DE CAMIONETAS" "RELACIONAMIENTO COMUNITARIO" | Maria Jose Carcelen |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P
|  |  | Desarrollo de Inspección Gerenciales por parte de lideres y sublideres de procesos | Líderes y Sublíderes de procesos |  | E
|  |  | Inspección - Observación de trabajo seguro - por parte de lideres y sublideres de procesos | Líderes y Sublíderes de procesos |  | P
Participación activa en los procesos de investigación de incidentes
|  |  | Socialización de resultados - Piramides de Seguridad por parte de supervisor de operaciones | Roberto Rojas ¦ Karla Delgado |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P
|  |  | Desarrollo de Programa de bienestar TALENTO HUMANO | Área de Talento Humano | E
|  |  | Implementación de campañas corporativas u organizacionales" | HSE ¦ TH
|  |  | Seguimiento - Evaluación - Indicadores de cumplimiento corporativo | Neffer Solorzano |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P
|  |  | Revisión por alta dirección | Neffer Solorzano
Revisión y divulgación la política del sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Revisión y divulgación la política del sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Divulgación de políticas corporativas "NO TRABAJO INSEGURO"
Socialización de política corporativa de no cambio de presiones hidráulicas
Socialización de política de no alcohol y drogas
Socialización de política corporativa de dispositivos de seguridad
Socializaión de política de no acoso laboral y violencia
5.4 Consulta y participación de los trabajadores | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente | Talento Humano | E | [59 empty] | 100%
Inducción/General/HSE/TH Socialización, entrega y recepción de matriz de roles y repsonsabilidades a trabajadores de todos los niveles de la organización
Revisión corporativa de TH de matriz de roles y reponsabilidades
Revisión de matriz de comunicaciones internas y externas con inclusión de criterios ambientales
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN - Participación Expositores de todas las áreas
Realización de encuestas de peligros en puestos de trabajo
Jornada de Esparcimiento/ Lúdicas/Actividades/Lúdicas/SEDE CENTRAL
Charlas diarias - Pausas activas - Calistenia
Elección de empleado seguro HSE y participativo TH
Boletín Informativo
Desarrollo y seguimiento de tarjetas de reporte
Participación activa en los procesos de investigación de incidentes por parte de supervisión, comité de seguridad y gerencia de operaciones
Socialización de resultados - Piramides de Seguridad por parte de supervisor de operaciones
Revisión de Procedimiento de bienestar y comunicación
Implementación de campañas corporativas u organizacionales"
Desarrollo de Programa de bienestar TALENTO HUMANO
Estrcuturación de estratégia de buzón de quejas y sugerencias
Reunión de comité de seguridad
Programación y desarrollo de las inspecciones por parte de los miembros del comité de seguridad
Reunión de comité de seguridad sobre cumplimiento de objetivos e indicadores
Divulgación del informe de cumplimiento legal en seguridad y ambiente a todas las partes interesadas
Socialización de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001
Sociailización de informe de revisión por dirección a comité de seguridad
Socialización de informe de cumplimiento legal - Análisis de causa y acciones correctivas al comité de seguridad y ambiente
Información al CÓMITE sobre las mediciones de higiene, incidentes y casi incidentes en seguridad y ambiente
Aplicativo/PQRS/Empresas/Cliente
Desarrollo de encuestas de satisfacción del Cliente
Desarrollo de Estratégia de medición de clima laboral
Definición de planes de acción por resultados obtenidos de clima laboral con grupos focales de trabajadores de niveles de la organización
Socialización de resultados de encuesta de clima laboral
6. 1 PLANIFICACIÓN - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1.2.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades 6.1.2.2 - 6.1.2.3 - 6.1.4 Evaluación de los riesgos para la SIG, otros riesgos para el sistema de gestión, oportunidades para el SIG y planificación de acciones | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Definición de Contexto, riesgo, oportunidades cuestiones internas y externas (seguridad y ambiente) con líderes y sublideres de proceso - Reunión - Hotel República | [61 empty] | #DIV/0!
Definición de planes de acción por proceso proceso con base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad - EC - HSE-MP - 01
Seguimiento de planes de proceso base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad - EC - HSE-MP - 01
DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO ONE DRIVE
Reuniones y seguimiento HSE grupal con equipo de trabajo KDE
Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede
Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales
Análisis y caracterización de ciclos de vida de productos
Enviar correos de concientización ambiental, publicar en carteleras para el personal operativo.
Gestión: Revisión y actualización de hojas de seguridad
Gestión: Etiquetado de sustancias químicas bajo SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO
Declaración anual de desechos peligrosos
Campaña de recolecion de materiales para reutilizar papel / SEDE CENTRAL / BOTELLAS / TAPAS
Actualización de cronograma de charlas de seguridad (estándarizados para todos los centros de trabajo) (RQSV)
Desarrollo de campañas corporativas u organizacionales
Revisión de Mapa de procesos
Revisión al manual del sistema integrado de gestión
Caracterización - Interacción de procesos - Elementos de entrada - Salida
EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
Ejecución de programa de mantenimiento preventivo
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO DE LOGÍSTICA PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO TALENTO HUMANO PARA RIESGOS ORGANIZACIONALES
DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO HSE (EC-HSE-F-55) Para Riesgos organizacionales
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y/O PLANES DE ACCION DE RIESGO PSICOSOCIAL
Ejecución de cuestionario de riesgo psicosocial en espacios laborales
Reunión de seguimiento de actividades conjuntas TH - HSE (Programa Psicosocial - Alcohol drogas - lactancia materna - VIH)
Seguimiento - Gestión Centro Lactario
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y/O PLANES DE ACCION DE PREVENCIÓN INTEGRAL AL USO Y CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESPACIOS LABORALES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Programa de Gestión Ambiental
Programa de gestión de residuos
Ejecución y seguimiento de la metodologia de gestión epidemiológica en salud y medicina preventiva
Seguimiento de examenes medicos ocupacionales de: ingreso, seguimiento y salida
Seguimiento de esquemas de inmunizaciones
Programación y/o seguimiento de certificados de aptitud laboral
Seguimiento de certificados post / ocupacionales
Gestión de casos medicos ocupacionales y de origen común
Kardex/Morbilidad diaria
Visita proyectos por medico ocupacional KDE
Gestión de flujograma COVID-19: programación de pruebas COVID-19
Gestión de proveedores de salud (exámenes - inmunizaciones) - Proformas - Pagos
Desarrollo de programa de entorno ideal en Sede central
Estructuración y seguimeinto de matriz de jornadas laborales de equipo HSE
Envio de informe ambiental de cumpliento al SUIA de nuevo centro de operación sede Macas (lavado - Pintura - soldaura - mecánica)
Gestión de aguas lluvias - Sede Macas
6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2.1 Objetivos del sistema 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos del sistema | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y ajuste de la visión de la organización | [61 empty] | #DIV/0!
Replanteamiento de los obejtivos estratégicos KDE con base en el alcance de la visión organizacional
Revisión corporativa de los objetivos en seguridad, salud y ambiente de todas las filiales
Ajuste de objetivos e indicadores en seguridad y ambiente para la filial de Ecuador
Actualización de cumplimiento de indicadores en el sistema RHOMB en Seguridad: FRECUENCIA Y SEVERIDAD
Actualizaciónn de cumplimiento de indicadores: PGA-PGR, Energía, Agua, Disposición de Secadores de Mano y medios digítales para la reducción del papel
Desarrollo de informe mensual corporativo en seguridad y ambiente
Análisis de causa (5 por qué) por el no cumplimiento de objetivos - con base en el seguimiento de indicadores de gestión - en la revisión por dirección (en caso de ameritar)
Socialización del Monthly report corporativo a trabajadores de todas las filiales
Seguimiento de actividades de huella de carbono
Cadena de suministro de EPP - Ropa de trabajo Requerimiento - Envío - Inventario - control de facturas
Gestión de pago - Proveedores de Salud - Pruebas COVID - Exámenes clínicos
Envío de presupuesto de gerencia HSE a Gerencias adiministrativa y financiera
Análisis y ajuste de presupuesto HSE por parte de gerencia administrativa
Aprobación de presupuesto HSE por parte de gerencia general
7.2 Competencia | Administrativo | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión - Ajuste de programa de formación - Inclusión de criterios de formación externa | [61 empty] | #DIV/0!
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN KDE - Participación Expositores de todas las áreas
Segumiento a la socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente
Indcucción/General/HSE/TH 2023 Socialización, entrega y recepción de matriz de roles y repsonsabilidades a trabajadores de todos los niveles de la organización
Desarrollo de camapañas corporativas u organizacionales
Charlas diarias - Pausas activas - Calistenia
Desarrollo de plan de entrenamiento al perfil de cargo (teórico - Práctico)
Ejecución del ciclo de acción formativa sede central y proyectos
Capacitación externa complementaria al perfil
7.3 Toma de conciencia | Administrativo y humano | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Aplicación y evaluación del procedimiento de desempeño (criterios en seguridad y ambiente) | [61 empty] | #DIV/0!
Generación de planes de acción con base en las evaluaciones de desempeño por perfiles de cargo
APLICACIÓN DE ESCALA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS CON BASE EN EL PROCEDIEMIENTO DE RELACIONES LABORALES (De requerirse)
Segumiento a la socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente
Indcucción/General/HSE/TH 2023 Socialización, entrega y recepción de matriz de roles y repsonsabilidades a trabajadores de todos los niveles de la organización
Revisión y divulgación la política del sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede y proyectos
Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales
7.4 COMUNICACIÓN 7.4.1 Generalidades 7.4.2 Comunicación Interna 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión de procedimiento de bienestar y comunicación | [61 empty] | #DIV/0!
Generación de planes de acción con base en las evaluaciones de desempeño por perfiles de cargo
APLICACIÓN DE ESCALA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS CON BASE EN EL PROCEDIEMIENTO DE RELACIONES LABORALES (De requerirse)
Seguimiento a la socialización matriz de responsabilidades en seguridad y ambiente
Indcucción/General/HSE/TH 2023 Socialización, entrega y recepción de matriz de roles y repsonsabilidades a trabajadores de todos los niveles de la organización
Revisión y divulgación la política del sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede y proyectos
Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, dígital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de los procedimientos operativos | [61 empty] | #DIV/0!
Ajuste del manual de perforación con todos los criterios de seguridad y ambiente (Cohesión de todas la metodología operativas del proceso operativo)
Revisión al manual del sistema integrado de gestión - Revisión de la metodología gestión de información documentada
Estructuración de plan de trabajo ONE DRIVE - carga de información: Procedimientos HSE, operativos, logísticos y demás procesos
Estructuración de documentación del proceso financiero
Generación de instructivos - procedimientos logísticos complementarios - solicitud de materiales - compras
8 OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional 8.1.1 Generalidades 8.1.2 Eliminar peligros y riesgos para el sistema 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de los procedimientos operativos | [61 empty] | #DIV/0!
Ajuste del manual de perforación con todos los criterios de seguridad y ambiente (Cohesión de todas la metodología operativas del proceso operativo)
Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede y proyectos
Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales
Generación de instructivos - procedimientos logísticos complementarios - solicitud de materiales - compras
Definición de planes de acción por proceso proceso con base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad - EC - HSE-MP - 01
Seguimiento de planes de proceso base en los riesgos organizacionales en ambiente y seguridad - EC - HSE-MP - 01
Estrcuturación de plan de trabajo HSE - Reestructuración de Sede Macas - Control operacional - Seguridad y ambiente
Implementación o seguimiento del sistema de tarjetas y candados de bloqueo en sede central y proyectos
Inspeccion kit de derrames
Inspeccion de botiquin de primeros auxilios
Inspeccion elementos de protección personal EPP
Inspeccion de herramientas
Inspeccion de mantenimeinto de instalaciones
Inspección de señalizaciones
Inspeccion de extintores
Inspección de Sustancias Químicas
Inspección de preparación y manipulación de alimentos
Seguimiento de planes de acción F-72 Sede Central y proyectos
Inspección de plataforma de perforación en proyectos
Inspección de dispositivos de seguridad y ambiente en proyectos
Inpección de área de lavado y pintura en Taller - Trampa de grasa
Desarrollo de charlas de seguridad (estándarizados para todos los centros de trabajo) (RQSV)
Desarrollo de camapañas corporativas u organizacionales
Revisión AST Administrativo - operativo Permisos de trabajo en Caliente - Inspección Pulidora -Soldaura sede Central
Revisión/Salida/Máquinas/Taller/Sede/Central
Socialización de gestiones del cambio a partes interesadas (comité seguridad y ambiente)
Sociailización de gestiones del cambio realizadas a comité corporativo
Generación de instructivos - procedimientos logísticos complementarios - solicitud de materiales - compras
Cadena de suministro de EPP - Ropa de trabajo Requerimiento - Envío - Inventario - control de facturas
Verificación de inscripcion de contratistas y proveedores bajo criterios de seguridad y ambiente
Solicitud de documentación a proveedores y contratistas bajo criterios de seguridad y ambiente
Evaluación a proveedores y contratistas bajo criterios de seguridad y ambiente
Socialización de Políticas en seguridad y ambiente a contratistas y proveedores
Socialización de plan de emergencias de Sede a contratistas y proveedores
Seguimiento a proveedor que dispone RESPEL a traves de las licencias y permisos ambientales, según el residuo dispuesto.
Enviar correos de concientización ambiental, publicar en carteleras para el personal operativo.
Soclictud de revisión y actualización de hojas de seguridad bajo criterio de biodegrabilidad y amigabilidad de ambiente y enfermedad toxicológica
Solicitud de permiso de vertimientos a proveedores de lavado de automotores de KDE
Soclictud de Licencia de generadores de RESPEL proveedores de mantenimeinto de vehículos
Seguimeinto de permiso de maderas a proveedores de polines
Soclictud de revisión y actualización de hojas de seguridad bajo criterio de biodegrabilidad y amigabilidad de ambiente y enfermedad toxicológica
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión de rutas de evacuacion y puntos de encuentro | [61 empty] | #DIV/0!
Inspeccion de botiquin de primeros auxilios
Implementación y seguimiento de detectores de tormenta
Implementación y seguimiento de sueros antiófidicos
Gestión - Trámite LUAE para sede central
Entrenamiento de la brigada de emergencia
Caracterización - inventarios de alcoholímetros - detector tormentas - Botiquines en frentes de trabajo
Revisión de plan de emergencias con control de emergencias ambientales
Planificación de simulacro ambiente y Seguridad en Sede Central y Proyectos
Desarrollo de simulacro ambiente en sede central y proyectos
Socialización de resultados y planes de acción de informe de simulacros en ambiente a trabajadores, comité y cliente
PRIMEROS AUXILIOS * Capacitación emergencias medicas. * Capacitación manejo de heridas. * Capacitación camillaje. * Capacitación inmovilización.
Actualización y Divulgación del MEDEVAC.
Charla de seguridad sobre uso de Botiquin.
Capacitación de Riesgo Biologico (Manejo de Riesgo Ofidico-Ponzoñoso)
Revisión del Plan de Emergencias en seguridad y salud
Socialización de plan de emergencias de Sede a contratistas y proveedores
Inducción/General/HSE/TH Socialización de plan de emergencias y MEDEVAC 2023 a trabajadores de todos los niveles de la organización
Mantenimiento y recarga de extintores
Caracterización del Plan de Emergencias Médicas - Rutas - Distancias y tiempos de Evacuación en sede central y proyectos
Registro de firmas de conformación de brigadas integrales
Registro firma de perfil de brigadista en sede central y proyectos
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1.1 Generalidades | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Certificado - Instructivo de Pruebas Whipcheck | [61 empty] | #DIV/0!
Certificación de cable de tubo interno y IRON HORSE)
Certificados de calibración de ganchos de pluma (taller mantenimiento)
Revisión y calibración de alcoholimetros
Estudios de puesto de trabajo / Ergonomía (Área administrativa/Sede/Central)
Medición Ruido en Seguridad (Taladro de perforación y Taller principal)
Medición de gases en Taller
Medición de iluminación (campamento - áreas administrativas de proyectos)
Diligenciamiento y seguimiento de aplicativo ambiental de medición y seguimeinto
Análisis de agua, sedimentos y lodos aleatorios de proyectos
Certificados de agua de consumo
Medición y cálculo indicadores (Consumo de Agua, energia, residuos RERE, RESPEL, RECO, Combustible vehículos, combustible taladros ) en aplicativo de excel y RHOMB
Medición y cálculo indicadores (Frecuencia y severidad ) en informe corporativo y RHOMB
Revisión de la información subida en el RHOMB en los centros de trabajo
Mediciones Ambientales (Efluentes, ruido y emisiones) En sede Central y proyectos
Implementación de medidas - planes de acción con base en resultados obtenidos en mediciones ambientales y de seguridad
Actualizar indicadores SUT Riesgos del trabajo
Actualizar indicadores de gestión IESS en seguridad
Seguimiento a indicadores - Objetivos de gestión - Rhom - formato indicadores
Desarrollo de Informe a Contratistas de proyecto
Desarrollo de Informe Corporativo de Canadá de filial
Aplicación y evaluación del procedimiento de desempeño (criterios en seguridad y ambiente)
Generación de planes de acción con base en las evaluaciones de desempeño por perfiles de cargo
Seguimiento de indicadores de Programa de Vigilancia Epidemiologica de Riesgo - Psicosocial
Seguimeinto de indicadores Programa de Vigilancia Epidemiologica - Vigilancia Alcohol y Drogas
Seguimiento de indicadores Programa de Gestión Ambiental
Seguimiento de indicadores de Programa de gestión de residuos
Seguimiento y Reporte de indicadores de prevencion de salud SUT
Evaluación de cumplimiento legal en seguridad y ambiente
Actualización de información relacionada a requerimientos PMA
Informe de cumplimiento de plan de manejo ambiental de sede Central
Divulgación del informe de cumplimiento legal en seguridad y ambiente a todas las partes interesadas
Socialización de informe de cumplimiento legal - Análisis de causa y acciones correctivas al comité de seguridad y ambiente
Auditoria interna por númerales ISO 14001 - ISO 45001 (auditores internos: Sede Central (Procesos) y proyectos)
Socialización de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a partes interesadas
Programa de auditoría interna entre filiales con base en la norma ISO 45001
Desarrollo de planes de auditoría interna - lista de chequeo para el pais elegido en ISO 45001
Desarrollo de planes de auditoría interna - Listas de chequeo en ISO 14001
Levantamiento de informe de auditoría interna ISO 45001
Levantamiento de informe de auditoría interna ISO 14001
Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 45001 - Determinación Acciones correctivas
Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 14001 - Determinación Acciones correctivas
Definición de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 45001
Definición de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 14001
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Administrativo | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión por alta dirección | [61 empty] | #DIV/0!
Sociailización de informe de revisión por dirección a comité de seguridad y trabajadores
Implementación de planes de acción como elemento de salida de revisión por la dirección
Intercambio - Socialización de reportes flash y lecciones aprendidas corporativamente en seguridad y ambiente
Investigación y Analisis de causa de incidentes, primeros auxilios y casi incidentes de alto potencial en seguridad y ambiente
Seguimiento de los trabajadores que hayan presentado incidentes
Atención medica o valoraciones ocupacionales posterior al tratamiento médico de los trabajadores que hayan sufrido incidentes o primeros auxilios
Reporte de incidentes en seguridad con tiempo perdido a riesgos del trabajo
Seguimiento de reporte y conducta (cita) referenciada por riesgos del trabajo en incidentes con tiempo perdido
Generación de reporte preliminar (reporte flash) del evento en seguridad y ambiente
Atención medica o valoraciones ocupacionales posterior al tratamiento médico de los trabajadores que hayan sufrido incidentes o primeros auxilios
Generación de lecciones aprendidas de centro de trabajo del colaborador a los demás proyectos y sede Central
Actualización de piramide de accidentalidad de proyectos y sede Central por parte del responsable de la charla diaria (semanalmente)
Generación de acciones correctivas - planes de acción - seguimiento a partir del análisis de causa de incidentes y primeros auxilios
Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 45001 - Determinación Acciones correctivas
Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 14001 - Determinación Acciones correctivas
Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 45001
Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 14001
Análisis de causa (5 por qué) por el no cumplimiento de objetivos - con base en el seguimiento de indicadores de gestión - en la revisión por dirección (en caso de ameritar)
Ingreso de información de actos y condiciones inseguras al sistema RHOMB en cada frente de trabajo
Participación activa en los procesos de investigación de incidentes por parte de supervisión, comité de seguridad y gerencia de operaciones
10.3 Mejora continua | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 45001 - Determinación Acciones correctivas | [61 empty] | #DIV/0!
Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 14001 - Determinación Acciones correctivas
Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 45001
Definición y seguimiento de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 14001
Análisis de causa (5 por qué) por el no cumplimiento de objetivos - con base en el seguimiento de indicadores de gestión - en la revisión por dirección (en caso de ameritar)
Auditoria interna por númerales ISO 14001 - ISO 45001 (auditores internos: Sede Central (Procesos) y proyectos)
Socialización de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a las partes interesadas
Documentación de las gestiones de cambio realizadas del 2023, por parte de mantenimiento
CUMPLIMIENTO MENSUAL
ACTIVIDADES |  |  |  | PROGRAMADAS | 25 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
|  |  |  | EJECUTADAS | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | % EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) | 3.03% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | REPROGRAMADAS | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | NO EJECUTADAS | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | P | PENDIENTE |  |  |  |  | 192 |  |  | 96.97%
|  |  |  | E | EJECUTADO |  |  |  |  | 6 |  |  | 3.03%
|  |  |  | R | REPROGRAMADO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | N | NO EJECUTADO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | PROGRAMADAS | [5 empty] | 198 |  |  | 100%
PLAN DE TRABAJO 2024
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL & AMBIENTE
Note on D21: Colabr. Nicold G: Programación personalizada de líderes y sublíderes de proceso para complementar planes de acción con base en el riesgo organizacional
Note on D34: Windows User: ESCRIBIR EN REGISTROS DE CHARLAS
Note on H38: Colabr. Maria J.C: POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Note on G39: Colabr. Maria J.C: MARIBEL GUACHAMIN JUNTO CON ERICK CARRERA
Note on D41: María José Carcelén: Cuando amerite
Note on F43: Colabr. Maria J.C: DÍA DE REYES
Note on D61: Windows User: ESCRIBIR EN REGISTROS DE CHARLAS
Note on D65: María José Carcelén: DE SER NECESARIO
Note on D136: María José Carcelén: DE ACUAERDO A LA
Note on D149: Windows User: ESCRIBIR EN REGISTROS DE CHARLAS
Note on D200: María José Carcelén: DE ACUERDO A LA NECESIDAD
Note on D242: María José Carcelén: Segun amerite
Note on D287: Colabr. Maria J.C: EN CASO DE AMERITARSE
Note on D290: Colabr. Maria J.C: EN CASO DE NECESITARSE
Note on D291: Colabr. Maria J.C: EN CASO DE NECESITARSE
Note on D301: María José Carcelén: DE ACUAERDO A LA
Note on D308: María José Carcelén: DE ACUAERDO A LA