## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | [27 empty] | MX-HSE-F-82 REV 0 NOV 22
PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | PROGRAMAS | RECURSOS | OBJETIVOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
| 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos | administrativos | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de la Matriz de requisitos legales y otros requisitos. Medio Ambiente. | Salomón Vazquez, Eduardo Galaviz. |  |  |  | P | P | [16 empty] | 0%
|  |  |  | Evaluación de la Matriz de requisitos legales y otros requisitos. Medio Ambiente. | Salomón Vazquez, Eduardo Galaviz, Cesar González, Diego Garcia, Andrés Medina | [5 empty] | P | P
|  |  |  | Actualización de información relacionada a requerimientos contractuales ambientales - | Victoria Garcia, Isidro González, Michelle Diaz, Salomón Vazquez, Eduardo Galaviz |  |  |  | P | P
|  |  |  | Divulgación del informe de cumplimiento legal en medio ambiente a todas las partes interesadas | Salomón Vazquez. | [8 empty] | P
|  |  |  | Divulgación de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a las partes interesadas. | Victoria Garcia, Eduardo Galaviz. . |  |  |  | P
|  |  |  | Divulgación de informe de revisión por dirección. | Victoria Garcia, Eduardo Galaviz. . | [8 empty] | P
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 - 4.2 Comprensión de la organización, contexto, comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema 4.4 Sistema de gestión | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión del alcance al manual del sistema de gestión (Medio Ambiente)= | Michelle Diaz, Salomón Vazquez, Jorge Jiménez, Eduardo Galaviz |  |  |  |  | P | P | [15 empty] | 0%
| 5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Charlas diarias de Seguridad | Michelle Diaz | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  |  |  | Evaluación de Campeón de seguridad | Michelle Diaz |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Programa de liderazgo: Observación de trabajo seguro (Lideres de proceso) | Michelle Diaz, Salomón Vazquez, Eduardo Galaviz, Cesar González, Diego Garcia, Andrés Medina. |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Programa de liderazgo: Inspección de tubo interior y pescante, Dispositivos de seguridad (Supervisión de operaciones ) | Michelle Diaz, Salomón Vazquez, Eduardo Galaviz, Cesar González, Diego Garcia, Andrés Medina. |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Difusión de Resultados de Seguridad y Medio Ambiente | Equipo HSE, Supervisores de Operaciones. Michelle Diaz, Salomón Vazquez. |  |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Desarrollo de Actividades de bienestar. | Equipo RRHH | E |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de Indicadores de gestión. | Eduardo Galaviz |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Revisión por la Dirección | Victoria Garcia, Isidro González, Jose Juan Dominguez, Michelle Diaz, Salomón Vazquez, Eduardo Galaviz, Jorge Jiménez. | [7 empty] | P
| 5.2 Política del sistema integrado de gestión | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Divulgación de Política de Segurida, Salud y Medio Ambiente | Equipo HSE, Supervisores de Operaciones, Eduardo Galaviz, Jorge Jiménez. |  |  | P | [18 empty] | 0%
|  |  |  | Divulgación de políticas corporativa "Negativa al trabajo inseguro " | Equipo HSE, Supervisores de Operaciones, Eduardo Galaviz, Jorge Jiménez. |  |  | P
|  |  |  | Divulgación de Política corporativa dispositivos de seguridad | Equipo HSE, Supervisores de Operaciones, Eduardo Galaviz, Jorge Jiménez. |  |  |  | P
| 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización | Administrativo | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisar e incluir en la matriz de roles y responsabilidades o en los perfiles de cargo, las autoridades que tienen los diferentes cargos frente al sistema de gestión ambiental | Equipo RRHH | [8 empty] | P | [12 empty] | 0%
|  |  |  | Capacitación interna - adiestramiento en interpretación de la norma ISO 45001 - ISO 14001 | Eduardo Galaviz | [11 empty] | P
|  |  |  | Reindcucción General | Equipo RRHH |  |  | P
|  |  |  | Revisión de matriz de comunicaciones internas y externas con inclusión de criterios ambientales | Equipo RRHH | [8 empty] | P
| 5.4 Consulta y participación de los trabajadores | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Boletín Mensual | Equipo RRHH | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [12 empty] | 7.692%
|  |  |  | Charlas diarias de Seguridad | Michelle Diaz
|  |  |  | Evaluación de Campeón de seguridad | Michelle Diaz |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Registro y seguimiento de alcances de Seguridad | Michelle Diaz |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Participación en los procesos de investigación de incidentes por parte de supervisión de Op, comisión de seguridad e higiene, gerencia de operaciones. | Supervisión de operación, CSH, Jose Juan, Eduardo Galaviz
|  |  |  | Difusión de Resultados de Seguridad y Medio Ambiente | Equipo HSE, Supervisores de Operaciones. Michelle Diaz, Salomón Vazquez. | E |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Desarrollo de Actividades de bienestar. | Equipo RRHH | E |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Recorridos de la Comisión de Seguridad e higiene. | Noemi Veloz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Divulgación del informe de cumplimiento legal en medio ambiente a todas las partes interesadas | Salomón Vazquez.
|  |  |  | Divulgación de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a las partes interesadas. | Victoria Garcia, Eduardo Galaviz. . |  |  |  | P
|  |  |  | Divulgación de informe de revisión por dirección. | Victoria Garcia, Eduardo Galaviz. . | [8 empty] | P
| 6. 1 PLANIFICACIÓN - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1.2.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades 6.1.2.2 - 6.1.2.3 - 6.1.4 Evaluación de los riesgos para la SIG, otros riesgos para el sistema de gestión, oportunidades para el SIG y planificación de acciones | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Llenado de matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. | Salomón Vazquez, Lideres de proceso | P | P | P | P | [17 empty] | 0%
|  |  |  | Análisis y caracterización de ciclos de vida de productos. | Salomón Vazquez, Lideres de proceso | P | P | P | P
|  |  |  | Seguimiento de poster de concientización ambiental. | Salomón Vazquez |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Gestión,revisión y actualización de hojas de seguridad. | Lideres de proceso |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Gestión y revisión de etiquetado de sustancias químicas bajo SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO | Lideres de proceso |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento a campaña de reciclaje y Eco-ladrillo | Salomón Vazquez. |  |  |  | P |  |  |  |  | P
|  |  |  | Seguimiento de programa de mantenimiento preventivo | Gabriel González, Daniel Rodriguez |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Implementación de plan de manejo de residuos solidos urbanos | Salomón Vazquez. |  |  |  |  | P
| 6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2.1 Objetivos del sistema 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos del sistema | Administrativos, humanos y financieros | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Análisis de causa (5 por qué) por el no cumplimiento de objetivos - con base en el seguimiento de indicadores de gestión - en la revisión por dirección | Eduardo Galaviz. . | [6 empty] | P | [14 empty] | 0%
|  |  |  | Actaulización de cumplimiento de indicadores en el sistema RHOMB en Seguridad: FRECUENCIA Y SEVERIDAD | Michelle Diaz |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Actaulización de cumplimiento de indicadores en el sistema RHOMB en Ambiente: Energía, Agua, Residuos. | Michelle Diaz, Salomón Vazquez. |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Desarrollo de informe mensual corporativo | Eduardo Galaviz. . |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
| 7.1 APOYO - Recursos | FINANCIERO | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Ajuste de formato de presupuesto mensual mensual | Michelle Diaz | E |  |  |  | P |  |  |  | P | [12 empty] | 13.33%
|  |  |  | Cadena de suministro de EPP - Ropa de trabajo Requerimiento - Envío - Inventario - control de facturas | Michelle Diaz | E |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Envío de presupuesto de gerencia HSE a Gerencias adiministrativa y financiera | Michelle Diaz |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Análisis y ajuste de presupuesto HSE por parte de gerencia administrativa | Michelle Diaz |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Aprobación de presupuesto HSE por parte de gerencia general | Michelle Diaz |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
| 7.2 Competencia | ADMINISTRATIVO | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN | Equipo RRHH | [8 empty] | P | [12 empty] | 0%
|  |  |  | Revisrar e incluir en la matriz de roles y responsabilidades o en los perfiles de cargo, las autoridades que tienen los diferentes cargos frente al sistema de gestión ambiental | Equipo RRHH | [8 empty] | P
|  |  |  | Reindcucción General | Equipo RRHH |  |  | P
|  |  |  | Charlas diarias de Seguridad | Michelle Diaz | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 7.3 Toma de conciencia | Administrativo y humano | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | APLICACIÓN DE ESCALA DE SANCIONES (De requerirse) | Equipo RRHH, Eduardo Galaviz. | [21 empty] | 0%
|  |  |  | Reindcucción General | Equipo RRHH |  |  | P
|  |  |  | Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede y proyectos | Equipo HSE, Eduardo Galaviz. . |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Llenado de matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. | Salomón Vazquez, Lideres de proceso | P | P | P | P
| 7.4 COMUNICACIÓN 7.4.1 Generalidades 7.4.2 Comunicación Interna 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisrar e incluir en la matriz de roles y responsabilidades o en los perfiles de cargo, las autoridades que tienen los diferentes cargos frente al sistema de gestión ambiental | Equipo RRHH | [8 empty] | P | [12 empty] | 0%
|  |  |  | Reindcucción General | Equipo RRHH |  |  | P
|  |  |  | Divulgación de Política de Segurida, Salud y Medio Ambiente | Equipo HSE, Supervisores de Operaciones, Eduardo Galaviz, Jorge Jiménez. |  |  | P
|  |  |  | Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede y proyectos | Equipo HSE, Eduardo Galaviz. . |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Llenado de matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. | Salomón Vazquez, Lideres de proceso | P | P | P | P
| 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, dígital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de los procedimientos operativos, controles ambientales. | Jose Juan Dominguez, Antonio Diaz, Salomón Vazquez. |  |  | P | P | P | [16 empty] | 0%
| 8 OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional 8.1.1 Generalidades 8.1.2 Eliminar peligros y riesgos para el sistema 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.4.3 Comunicación Externa | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y actualización de los procedimientos operativos, (controles ambientales). | Jose Juan Dominguez, Antonio Diaz, Salomón Vazquez. |  |  | P | P | P | [16 empty] | 0%
|  |  |  | Revisión y actualización de la Matriz de peligros y cuantificación de riesgos - Sede y proyectos | Equipo HSE, Eduardo Galaviz. . |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Llenado de matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. | Salomón Vazquez, Lideres de proceso | P | P | P | P
|  |  |  | Inspeccion kit de derrames | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion de botiquin de primeros auxilios | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion elementos de protección personal EPP | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion de herramientas | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion de mantenimeinto de instalaciones | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de señalizaciones | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspeccion de extintores | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Inspección de Sustancias Químicas | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
| 8.1.3 Gestión del cambio | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | cotización para Cambio de luminaria incandescente por luminaria led en campamentos donde sea aplicable y Sede Central | Isidro González, Salomon Vázquez |  |  | P | [18 empty] | 0%
|  |  |  | Difusión de gestiones del cambio a partes interesadas (CSH) | Equipo HSE, Eduardo Galaviz. . |  |  |  |  | P
| 8.1.4 Compras 8.1.4.1 Generalidades 8.1.4.2 Contratistas 8.1.4.3 Contratación externa | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Verificación de inscripcion de contratistas y proveedores bajo criterios de seguridad y ambiente | Salomon Vázquez, Eduardo Galaviz |  |  |  |  | P | [16 empty] | 0%
|  |  |  | Solicitud de documentación a proveedores y contratistas bajo criterios de seguridad y ambiente | Noemi Veloz, Salomon Vázquez, Eduardo Galaviz |  |  |  |  | P
|  |  |  | Evaluación a proveedores y contratistas bajo criterios de seguridad y ambiente | Noemi Veloz, Laura Rodriguez |  |  |  |  | P
|  |  |  | Socialización de Políticas en seguridad y ambiente a contratistas y proveedores | Noemi Veloz, Laura Rodriguez |  |  |  |  | P
|  |  |  | Socialización de plan de emergencias de Sede a contratistas y proveedores | NICOLD GUTIERREZ/ NEFFER SOLORZANO |  |  |  |  | P
|  |  |  | Soclictud de revisión y actualización de hojas de seguridad bajo criterio de biodegrabilidad y amigabilidad de ambiente y enfermedad toxicológica | Hugo Vazquez |  |  |  |  | P
|  |  |  | Soclictud de certficados de disposición final de RP. | Salomon Vazquez | [5 empty] | P
| 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Desarrollo de simulacro ambiente en sede central y proyectos | Salomon Vazquez | [8 empty] | P | [12 empty] | 0%
|  |  |  | Inspeccion de botiquin de primeros auxilios | Michelle Diaz |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
| 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1.1 Generalidades | Administrativo, humano, digital y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión y calibración de alcoholimetros | Eduardo Galaviz, Jorge Jiménez, Michelle Díaz | [21 empty] | 0%
|  |  |  | Análisis de agua, de Trampa de grasas. | Salomon Vazquez
|  |  |  | Análisis de agua, sedimentos y lodos aleatorios de proyectos | Salomon Vazquez | [8 empty] | P
| 9.1.2 Evaluación del cumplimiento | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Evaluación de cumplimiento legal en medio ambiente | Salomon Vazquez |  |  | P | P | P | P | [15 empty] | 0%
|  |  |  | Divulgación del informe de cumplimiento legal en seguridad y ambiente a todas las partes interesadas | Salomon Vazquez | [8 empty] | P
| 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa Auditoria interna | Administrativo, humano y financiero | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Socialización de informes de auditorias internas ISO 14001 - ISO 45001 a partes interesadas | Eduardo Galaviz |  |  |  | P | [17 empty] | 0%
|  |  |  | Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 45001 - Determinación Acciones correctivas | Salomon Vazquez, Eduardo Galaviz,Jorge Jiménez | [5 empty] | P
|  |  |  | Análisis de causa de NC de auditoria interna en ISO 14001 - Determinación Acciones correctivas | Salomon Vazquez, Eduardo Galaviz,Jorge Jiménez | [5 empty] | P
|  |  |  | Definición de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 45001 | Salomon Vazquez, Eduardo Galaviz,Jorge Jiménez | [5 empty] | P
|  |  |  | Definición de planes de acción de NC de auditoría interna en ISO 14001 | Salomon Vazquez, Eduardo Galaviz,Jorge Jiménez | [5 empty] | P
| 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Administrativo | Disminuir la ocurrencia de Accidentes en seguridad y ambiente | Revisión por la Dirección | Victoria Garcia, Isidro González, Jose Juan Dominguez, Michelle Diaz, Salomón Vazquez, Eduardo Galaviz, Jorge Jiménez. | [7 empty] | P | [13 empty] | 0%
|  |  |  | Sociailización de informe de revisión por dirección a comité de seguridad y trabajadores | Victoria Garcia, Isidro González, Jose Juan Dominguez, | [8 empty] | P
RESPONSABLES |  |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 5.747% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  | 2.283%
Elaborado por: DIEGO SIERRA |  |  |  | ACTIVIDADES | PROGRAMADAS | 87 |  |  |  | 71 |  |  |  | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EJECUTADAS | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aprobado por: CARLOS VACA |  |  |  |  | % EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) | 2.283% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | REPROGRAMADAS | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTES |  |  | % CUMPLIMIENTO | [5 empty] | P | Pendiente |  |  |  |  | 214 |  |  | 97.72%
|  |  | 0% | [5 empty] | E | Ejecutado |  |  |  |  | 5 |  |  | 2.283%
|  |  | 0% | [5 empty] | R | Reprogramado |  |  |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | #REF! | [5 empty] | Programadas | [5 empty] | 219 |  |  | 100%
0%
#REF!
0%
0%
#REF!